## bieu 58
UBND TỈNH LAI CHÂU | [20 empty] | Biểu số 58/CK-NSNN
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025
[5 empty] | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn
[7 empty] | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Khác |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Khác |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Khác |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Khác
| TỔNG CỘNG (P1+P2+P3) |  |  |  |  | 10183721.576 | 501183 | 8476023.378 | 937503.198 | 824226.9412 | 0 | 647910.6422 | 176316.291 | 1200922.8386 | 0 | 1011001.4243 | 189921.4143 | 3813421 | 204118 | 2747903 | 861400 |  | 269012
P1 | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 4173909 | 0 | 3328859 | 845050 | 176316.291 |  |  | 176316.291 | 176316.291 |  |  | 176316.291 | 861400 |  |  | 861400 |  | 0
A | An ninh và trật tự an toàn xã hội |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 23040 |  |  | 23040 | 23040 |  |  | 23040 | 16960 |  |  | 16960 |  | 0
I | Công an tỉnh |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 23040 |  |  | 23040 | 23040 |  |  | 23040 | 16960 |  |  | 16960 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 23040 |  |  | 23040 | 23040 |  |  | 23040 | 16960 |  |  | 16960 |  | 0
| Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 23040 |  |  | 23040 | 23040 |  |  | 23040 | 16960 |  |  | 16960 |  | 0
- | Mở rộng khu huấn luyện Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công an tỉnh | Thành phố Lai Châu | Bể bơi luyện tập và thi đấu; ao luyện tập chiến lược; các hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 1575/02.12.2022 | 20000 |  |  | 20000 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0
- | Trụ sở làm việc Công an các xã: Phúc Khoa huyện Tân Uyên; Ma Quai, Phìn Hồ, Tả Phìn huyện Sìn Hồ; Bản Hon huyện Tam Đường | Các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường | 05 trụ sở làm công an xã | 2024-2025 | 873/18.6.2024 | 20000 |  |  | 20000 | 5040 |  |  | 5040 | 5040 |  |  | 5040 | 14960 |  |  | 14960 |  | 0
B | Giáo dục - đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 81400 |  |  | 81400 | 26438 |  |  | 26438 | 26438 |  |  | 26438 | 43709 |  |  | 43709 |  | 0
I | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 81400 |  |  | 81400 | 26438 |  |  | 26438 | 26438 |  |  | 26438 | 43709 |  |  | 43709 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 81400 |  |  | 81400 | 26438 |  |  | 26438 | 26438 |  |  | 26438 | 43709 |  |  | 43709 |  | 0
| Dự án hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 81400 |  |  | 81400 | 26438 |  |  | 26438 | 26438 |  |  | 26438 | 43709 |  |  | 43709 |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chất trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Tam Đường | Huyện Tam Đường | Gồm 13 phòng làm việc chức năng; 05 phòng học; 05 phòng nội trú; 05 phòng công vụ giáo viên và 01 nhà đa năng | 2024-2025 | 242/15.3.2024 | 43000 |  |  | 43000 | 7133 |  |  | 7133 | 7133 |  |  | 7133 | 14744 |  |  | 14744 | Vốn XDCBTT | 0
- | Trường THPT Mường Tè | Huyện Mường Tè |  | 2024-2025 | 2105/21.11.2023 | 6000 |  |  | 6000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu | Thành phố Lai Châu |  | 2024-2025 | 229/13.3.2024 | 32400 |  |  | 32400 | 16305 |  |  | 16305 | 16305 |  |  | 16305 | 16095 |  |  | 16095 |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chất trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Tam Đường | Huyện Tam Đường |  | 2024-2025 | 242/15.3.2024 | [12 empty] | 9870 |  |  | 9870 | Vốn XSKT | 0
C | Y tế, dân số và gia đình |  |  |  |  | 17817 |  |  | 17817 | 8700 |  |  | 8700 | 8700 |  |  | 8700 | 9117 |  |  | 9117 |  | 0
I | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 17817 |  |  | 17817 | 8700 |  |  | 8700 | 8700 |  |  | 8700 | 9117 |  |  | 9117 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 17817 |  |  | 17817 | 8700 |  |  | 8700 | 8700 |  |  | 8700 | 9117 |  |  | 9117 |  | 0
a | Dự án hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 17817 |  |  | 17817 | 8700 |  |  | 8700 | 8700 |  |  | 8700 | 9117 |  |  | 9117 |  | 0
- | Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn |  |  | 2024-2025 | 830/07.6.2024 | 17817 |  |  | 17817 | 8700 |  |  | 8700 | 8700 |  |  | 8700 | 9117 |  |  | 9117 |  | 0
D | Thể dục thể thao |  |  |  |  | 190000 | 0 | 150000 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  | 0
I | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 190000 | 0 | 150000 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 190000 | 0 | 150000 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  | 0
| Dự án hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 190000 | 0 | 150000 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  | 0
- | Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Xây dựng mới 03 khu (A, B, C); xây hoàn chỉnh khu A gồm Sân vận động 2000 chỗ, sân thi đấu thể thao và các hạng mục phụ trợ; Khu B, C thực hiện GPMB và HTKT | 2021-2025 | 1286/01.10.2021 | 190000 |  | 150000 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  | 0
E | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  | 3715892 | 0 | 3178859 | 537033 | 39239 |  |  | 39239 | 39239 |  |  | 39239 | 264822.18 |  |  | 264822.18 |  | 0
I | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  |  |  |  | 209359 | 0 | 159359 | 50000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 18067.716 |  |  | 18067.716 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 209359 | 0 | 159359 | 50000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 18067.716 |  |  | 18067.716 |  | 0
a | Dự án hoàn thành đã có quyết định quyết toán |  |  |  |  | 159359 | 0 | 159359 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3067.716 |  |  | 3067.716 |  | 0
- | Đường Mường Tè - Pa Ủ, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè |  | 2002-2015 | 1536/31.10.2024 | 159359 |  | 159359 | [9 empty] | 3067.716 |  |  | 3067.716 |  | 0
b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 0
- | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè |  | 2024-2026 | 2069/14.11.2023 | 50000 |  |  | 50000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 0
II | Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 8550 |  |  | 8550 | 8550 |  |  | 8550 | 16450 |  |  | 16450 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 8550 |  |  | 8550 | 8550 |  |  | 8550 | 16450 |  |  | 16450 |  | 0
| Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 8550 |  |  | 8550 | 8550 |  |  | 8550 | 16450 |  |  | 16450 |  | 0
- | Đường Quảng trường trung tâm huyện Nậm Nhùn (giai đoạn 3) | Huyện Nậm Nhùn |  | 2024-2025 | 209/07.3.2024 | 25000 |  |  | 25000 | 8550 |  |  | 8550 | 8550 |  |  | 8550 | 16450 |  |  | 16450 |  | 0
III | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông |  |  |  |  | 3210000 |  | 2980000 | 230000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134017 |  |  | 134017 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 3210000 |  | 2980000 | 230000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134017 |  |  | 134017 |  | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 3210000 |  | 2980000 | 230000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134017 |  |  | 134017 |  | 0
- | Dự án Hầm Đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu | Thị xã Sa Pa; huyện Tam Đường |  |  |  | 3210000 |  | 2980000 | 230000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134017 |  |  | 134017 | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện | 0
IV | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  | 90033 | 0 | 0 | 90033 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 90033 |  |  | 90033 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 90033 |  |  | 90033 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0
- | Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai |  |  |  | 2379/29.12.2023 | 90033 |  |  | 90033 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 0
V | Ban QLDA huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 87000 |  |  | 87000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 998.418 |  |  | 998.418 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 87000 |  |  | 87000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 998.418 |  |  | 998.418 |  | 0
| Dự án hoàn thành đã có quyết định quyết toán |  |  |  |  | 87000 |  |  | 87000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 998.418 |  |  | 998.418 |  | 0
- | Đường Phìn Hồ - Phong Thổ, huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ, Phong Thổ |  | 1998-2007 | 839/18.11.1997 | 87000 |  |  | 87000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 998.418 |  |  | 998.418 |  | 0
VI | Ban QLDA thành phố Lai Châu |  |  |  |  | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3978.046 |  |  | 3978.046 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3978.046 |  |  | 3978.046 |  | 0
| Dự án hoàn thành đã có quyết định quyết toán |  |  |  |  | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3978.046 |  |  | 3978.046 |  | 0
- | San gạt mặt bằng và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 thị xã Lai Châu (Giai đoạn I) | Thành phố Lai Châu |  | 2008-2009 | 691/26.5.2008 | 39500 |  | 39500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3978.046 |  |  | 3978.046 |  | 0
VII | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 13689 |  |  | 13689 | 13689 |  |  | 13689 | 41311 |  |  | 41311 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 13689 |  |  | 13689 | 13689 |  |  | 13689 | 41311 |  |  | 41311 |  | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 13689 |  |  | 13689 | 13689 |  |  | 13689 | 41311 |  |  | 41311 |  | 0
- | Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui xã Nậm Sỏ | Huyện Tân Uyên | 17km | 2024-2025 | 826/06.6.2024 | 55000 |  |  | 55000 | 13689 |  |  | 13689 | 13689 |  |  | 13689 | 41311 |  |  | 41311 |  | 0
F | Văn hóa thông tin |  |  |  |  | 38900 |  |  | 38900 | 16570 |  |  | 16570 | 16570 |  |  | 16570 | 18444.82 |  |  | 18444.82 |  | 0
I | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 16570 |  |  | 16570 | 16570 |  |  | 16570 | 18430 |  |  | 18430 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 16570 |  |  | 16570 | 16570 |  |  | 16570 | 18430 |  |  | 18430 |  | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 16570 |  |  | 16570 | 16570 |  |  | 16570 | 18430 |  |  | 18430 |  | 0
- | Hạ tầng một số điểm du lịch, văn hóa huyện Tam Đường, Phong Thổ | Huyện Tam Đường, Phong Thổ |  | 2024-2025 | 978/01.7.2024 | 35000 |  |  | 35000 | 16570 |  |  | 16570 | 16570 |  |  | 16570 | 18430 |  |  | 18430 |  | 0
II | Tỉnh đoàn Lai Châu |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.82 |  |  | 14.82 |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.82 |  |  | 14.82 |  | 0
| Dự án hoàn thành đã quyết toán |  |  |  |  | 3900 |  |  | 3900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.82 |  |  | 14.82 |  | 0
- | Các hạng mục phụ trợ Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu | Thành phố Lai Châu |  | 2011-2013 | 1230/21.10.2011 | 3900 |  |  | 3900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.82 |  |  | 14.82 |  | 0
G | Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật | [16 empty] | 441360 |  |  | 441360 |  | 0
1 | Cân đối ngân sách huyện, thành phố | [16 empty] | 187590 |  |  | 187590 |  | 0
- | Thành phố Lai Châu | [16 empty] | 20817 |  |  | 20817 |  | 0
- | Huyện Tam Đường | [16 empty] | 21567 |  |  | 21567 |  | 0
- | Huyện Phong Thổ | [16 empty] | 28340 |  |  | 28340 |  | 0
- | Huyện Sìn Hồ | [16 empty] | 29843 |  |  | 29843 |  | 0
- | Huyện Mường Tè | [16 empty] | 27335 |  |  | 27335 |  | 0
- | Huyện Than Uyên | [16 empty] | 21819 |  |  | 21819 |  | 0
- | Huyện Tân Uyên | [16 empty] | 19059 |  |  | 19059 |  | 0
- | Huyện Nậm Nhùn | [16 empty] | 18810 |  |  | 18810 |  | 0
2 | Bổ sung ngân sách huyện Than Uyên để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới | [16 empty] | 26623 |  |  | 26623 |  | 0
3 | Bổ sung ngân sách huyện Tam Đường để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới | [16 empty] | 36317 |  |  | 36317 |  | 0
4 | Bội chi | [16 empty] | 7200 |  |  | 7200 |  | 0
5 | Ngân sách tỉnh bổ sung cho Ngân sách huyện để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Từ nguồn thu xổ số kiến thiết) | [16 empty] | 5650 |  |  | 5650 | Nguồn xổ số kiến thiết | 0
- | Huyện Tam Đường | [16 empty] | 1695 |  |  | 1695 |  | 0
- | Huyện Phong Thổ | [16 empty] | 1130 |  |  | 1130 |  | 0
- | Huyện Nậm Nhùn | [16 empty] | 565 |  |  | 565 |  | 0
- | Huyện Mường Tè | [16 empty] | 565 |  |  | 565 |  | 0
- | Huyện Sìn Hồ | [16 empty] | 1130 |  |  | 1130 |  | 0
- | Thành phố Lai Châu | [16 empty] | 565 |  |  | 565 |  | 0
6 | Nguồn xổ số kiến thiết phân bổ sau | [16 empty] | 6480 |  |  | 6480 | Nguồn xổ số kiến thiết | 0
7 | Nguồn thu sử dụng đất | [16 empty] | 171500 |  |  | 171500 |  | 0
- | Thành phố Lai Châu | [16 empty] | 49200 |  |  | 49200 |  | 0
- | Huyện Tam Đường | [16 empty] | 8000 |  |  | 8000 |  | 0
- | Huyện Phong Thổ | [16 empty] | 12000 |  |  | 12000 |  | 0
- | Huyện Sìn Hồ | [16 empty] | 4000 |  |  | 4000 |  | 0
- | Huyện Mường Tè | [16 empty] | 8000 |  |  | 8000 |  | 0
- | Huyện Than Uyên | [16 empty] | 24000 |  |  | 24000 |  | 0
- | Huyện Tân Uyên | [16 empty] | 24000 |  |  | 24000 |  | 0
- | Huyện Nậm Nhùn | [16 empty] | 8000 |  |  | 8000 |  | 0
- | Ngân sách tỉnh | [16 empty] | 34300 |  |  | 34300 |  | 0
H | Các Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 (vốn bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố) |  |  |  |  | 89900 |  |  | 89900 | 62329.291 |  |  | 62329.291 | 62329.291 |  |  | 62329.291 | 26987 |  |  | 26987 |  | 0
I | Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  |  | 78275 |  |  | 78275 | 54216.747 |  |  | 54216.747 | 54216.747 |  |  | 54216.747 | 23969 |  |  | 23969 |  | 0
1 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 20150 |  |  | 20150 | 14192.584 |  |  | 14192.584 | 14192.584 |  |  | 14192.584 | 5957 |  |  | 5957 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 20150 |  |  | 20150 | 14192.584 |  |  | 14192.584 | 14192.584 |  |  | 14192.584 | 5957 |  |  | 5957 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Nậm Sỏ | Xã Nậm Sỏ |  | 2023-2025 | 677/17.6.2022 | 12400 |  |  | 12400 | 8370 |  |  | 8370 | 8370 |  |  | 8370 | 4030 |  |  | 4030 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Pắc Ta | Xã Pắc Ta |  | 2023-2025 | 678/17.6.2022 | 7750 |  |  | 7750 | 5822.584 |  |  | 5822.584 | 5822.584 |  |  | 5822.584 | 1927 |  |  | 1927 |  | 0
2 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 2325 |  |  | 2325 | 2080.605 |  |  | 2080.605 | 2080.605 |  |  | 2080.605 | 156 |  |  | 156 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 2325 |  |  | 2325 | 2080.605 |  |  | 2080.605 | 2080.605 |  |  | 2080.605 | 156 |  |  | 156 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Bình Lư | Xã Bình Lư |  | 2023-2025 | 2465/11.7.2022 | 2325 |  |  | 2325 | 2080.605 |  |  | 2080.605 | 2080.605 |  |  | 2080.605 | 156 |  |  | 156 |  | 0
3 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 38750 |  |  | 38750 | 26357 |  |  | 26357 | 26357 |  |  | 26357 | 12393 |  |  | 12393 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 38750 |  |  | 38750 | 26357 |  |  | 26357 | 26357 |  |  | 26357 | 12393 |  |  | 12393 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Phong Thổ | Các xã: Bản Lang, Nậm Xe, Huổi Luông, Ma Ly Pho, Lản Nhì Thàng |  | 2023-2025 | 3161/30.11.2022 | 21700 |  |  | 21700 | 14748 |  |  | 14748 | 14748 |  |  | 14748 | 6952 |  |  | 6952 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng liên kết sản xuất tập trung huyện Phong Thổ | Các xã: Hoang Thèn, Huổi Luông, Ma Ly Pho |  | 2023-2025 | 3162/30.11.2022 | 17050 |  |  | 17050 | 11609 |  |  | 11609 | 11609 |  |  | 11609 | 5441 |  |  | 5441 |  | 0
4 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 9300 |  |  | 9300 | 6355.558 |  |  | 6355.558 | 6355.558 |  |  | 6355.558 | 2944 |  |  | 2944 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 9300 |  |  | 9300 | 6355.558 |  |  | 6355.558 | 6355.558 |  |  | 6355.558 | 2944 |  |  | 2944 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Tăm |  | 2023-2025 | 2575/25.11.2022 | 9300 |  |  | 9300 | 6355.558 |  |  | 6355.558 | 6355.558 |  |  | 6355.558 | 2944 |  |  | 2944 |  | 0
5 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 7750 |  |  | 7750 | 5231 |  |  | 5231 | 5231 |  |  | 5231 | 2519 |  |  | 2519 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 7750 |  |  | 7750 | 5231 |  |  | 5231 | 5231 |  |  | 5231 | 2519 |  |  | 2519 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Mường Mô | Các xã: Nậm Xe, Sin Suối Hồ |  | 2023-2025 | 2424/01.12.2022 | 7750 |  |  | 7750 | 5231 |  |  | 5231 | 5231 |  |  | 5231 | 2519 |  |  | 2519 |  | 0
II | Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  |  | 11625 |  |  | 11625 | 8112.544 |  |  | 8112.544 | 8112.544 |  |  | 8112.544 | 3018 |  |  | 3018 |  | 0
1 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 2325 |  |  | 2325 | 1569 |  |  | 1569 | 1569 |  |  | 1569 | 756 |  |  | 756 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 2325 |  |  | 2325 | 1569 |  |  | 1569 | 1569 |  |  | 1569 | 756 |  |  | 756 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng trồng cây gỗ lớn các xã Mường Mít, Ta Gia,... huyện Than Uyên | Các xã: Mường Mít, Ta Gia | 2 đầu mối; 4,5 km kênh | 2023-2025 | 1760/04.8.2022 | 2325 |  |  | 2325 | 1569 |  |  | 1569 | 1569 |  |  | 1569 | 756 |  |  | 756 |  | 0
2 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 2325 |  |  | 2325 | 1675.544 |  |  | 1675.544 | 1675.544 |  |  | 1675.544 | 155 |  |  | 155 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 2325 |  |  | 2325 | 1675.544 |  |  | 1675.544 | 1675.544 |  |  | 1675.544 | 155 |  |  | 155 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng trồng cây gỗ lớn các xã Nậm Cần, Tà Mít,... huyện Tân Uyên | Các xã: Nậm Cần, Thân Thuộc,… | 2 đầu mối; 4,5 km kênh | 2023-2025 | 676/17.6.2022 | 2325 |  |  | 2325 | 1675.544 |  |  | 1675.544 | 1675.544 |  |  | 1675.544 | 155 |  |  | 155 |  | 0
3 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 3875 |  |  | 3875 | 2775 |  |  | 2775 | 2775 |  |  | 2775 | 1100 |  |  | 1100 |  | 0
- | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 3875 |  |  | 3875 | 2775 |  |  | 2775 | 2775 |  |  | 2775 | 1100 |  |  | 1100 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng trồng cây gỗ lớn các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co,… huyện Sìn Hồ | Các xã: Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co,… | 1 km trục chính giao thông nông thôn C | 2023-2025 | 2576/25.11.2022 | 3875 |  |  | 3875 | 2775 |  |  | 2775 | 2775 |  |  | 2775 | 1100 |  |  | 1100 |  | 0
4 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 3100 |  |  | 3100 | 2093 |  |  | 2093 | 2093 |  |  | 2093 | 1007 |  |  | 1007 |  | 0
- | Dự án khởi công mới 2023 |  |  |  |  | 3100 |  |  | 3100 | 2093 |  |  | 2093 | 2093 |  |  | 2093 | 1007 |  |  | 1007 |  | 0
+ | Đường giao thông vùng quế, cây gỗ lớn xã Nậm Manh |  | 1 km trục chính giao thông nông thôn C | 2023-2025 | 2425/01.12.2022 | 3100 |  |  | 3100 | 2093 |  |  | 2093 | 2093 |  |  | 2093 | 1007 |  |  | 1007 |  | 0
P2 | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI) |  |  |  |  | 3930000 | 440000 | 3490000 |  | 45988 | 0 | 45988 | 0 | 45988 |  | 45988 |  | 2177526 | 198000 | 1979526 |  |  | 0
A | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  | 3490000 |  | 3490000 |  | 45988 | 0 | 45988 | 0 | 45988 |  | 45988 |  | 1979526 | 0 | 1979526 |  |  | 0
I | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 0
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 0
- | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè |  | 2025 |  | 80000 |  | 80000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  | Phân bổ khi đủ điều kiện | 0 | Chưa phần bổ
II | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông |  |  |  |  | 3210000 |  | 3210000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1845391 |  | 1845391 |  |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 3210000 |  | 3210000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1845391 |  | 1845391 |  |  | 0
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 3210000 |  | 3210000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1845391 |  | 1845391 |  |  | 0
- | Dự án Hầm Đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu | Thị xã Sa Pa; huyện Tam Đường |  |  |  | 3210000 |  | 3210000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1845391 |  | 1845391 |  | Phân bổ khi đủ điều kiện | 0 | Chưa phần bổ
III | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 14135 |  | 14135 |  |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 14135 |  | 14135 |  |  | 0
| Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 14135 |  | 14135 |  |  | 0
- | Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên | Huyện Than Uyên |  | 2023-2026 | 1580/02.12.2022 | 100000 |  | 100000 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 45988 |  | 14135 |  | 14135 |  | Dự án đang trình bổ sung kế hoạch trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025.Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện | 0 | Chưa phần bổ
IV | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 0
1 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 0
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 0
- | Đường tránh thị trấn Tân Uyên | Huyện Tân Uyên |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | Phân bổ khi đủ điều kiện | 0 | Chưa phần bổ
V | Ngành Quản lý tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu |  |  |  |  | 440000 | 440000 | [10 empty] | 198000 | 198000 |  |  |  | 0
| Danh mục dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 440000 | 440000 | [10 empty] | 198000 | 198000 |  |  |  | 0
- | Dự án: Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lai Châu |  |  | 1290/QĐ-TTg, 26/10/2022 (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư); 2379/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 (Quyết định phê duyệt dự án) | 440000 | 440000 | [10 empty] | 198000 | 198000 |  |  |  | 0
P3 | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 2079812.576 | 61183 | 1657164.378 | 92453.198 | 601922.6502 |  | 601922.6422 |  | 978618.5476 |  | 965013.4243 | 13605.1233 | 774495 | 6118 | 768377 |  |  | 269012
A | Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới |  |  |  |  | 233315.656 | 61183 | 120681.33 | 51451.326 | 115244.1147 | 0 | 115244.1147 |  | 129216.61 | 0 | 115611.4867 | 13605.1233 | 68072 | 6118 | 61954 |  |  | 0
I | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 61183 | 61183 | 0 |  | 55065 |  | 55065 |  | 55065 |  | 55065 | 0 | 6118 | 6118 | 0 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 61183 | 61183 | 0 |  | 55065 |  | 55065 |  | 55065 |  | 55065 |  | 6118 | 6118 | 0 |  |  | 0
1 | Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn | Các huyện |  | 2024-2025 | 830/7.6.2024 | 61183 | 61183 |  |  | 55065 |  | 55065 |  | 55065 |  | 55065 |  | 6118 | 6118 |  |  |  | 0
II | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  | 5774 |  | 5608 | 166 | 1998 |  | 1998 |  | 2513 |  | 2513 |  | 3011 |  | 3011 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4136 |  | 4000 | 136 | 1998 |  | 1998 |  | 2513 |  | 2513 |  | 1403 |  | 1403 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu, xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài |  | 2024-2025 | 547/17.11.2023 | 1280 |  | 1280 | 0 | 804 |  | 804 |  | 804 |  | 804 |  | 436 |  | 436 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài |  | 2024-2025 | 548/17.11.2023 | 1995 |  | 1900 | 95 | 1194 |  | 1194 |  | 1194 |  | 1194 |  | 662 |  | 662 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng | Xã San Thàng |  | 2024-2025 | 950/13.11.2023 | 861 |  | 820 | 41 | 0 |  |  |  | 515 |  | 515 |  | 305 |  | 305 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 1638 |  | 1608 | 30 |  |  | 0 | [5 empty] | 1608 |  | 1608 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài |  | 2025 | 863/14.11.2024 | 630 |  | 600 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 0
- | Đường nội đồng số 2 bản Căn Câu, xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài |  | 2025 | 862/14.11.2024 | 756 |  | 756 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 756 |  | 756 |  |  | 0
- | Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên các tuyến đường xã trên địa bàn San Thàng | Xã San Thàng |  | 2025 | 891/15.11.2024 | 252 |  | 252 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 252 |  | 252 |  |  | 0
III | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 64175 |  | 38464 | 25711 | 16066 |  | 16066 |  | 16066 |  | 16066 |  | 22398 |  | 22398 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 64175 |  | 38464 | 25711 | 16066 |  | 16066 |  | 16066 |  | 16066 |  | 22398 |  | 22398 |  |  | 0
- | Nâng cấp sửa chữa đường bản Huổi Hằm | Xã Mường Cang |  | 2024-2025 | 3921/17.11.2023 | 1496 |  | 1496 | 0 | 748 |  | 748 |  | 748 |  | 748 |  | 748 |  | 748 |  |  | 0
- | Làm rãnh đường giao thông nông thôn nội bản Cẩm Trung 1 | Xã Mường Than |  | 2024-2025 | 187/20.11.2023 | 550 |  | 550 | 0 | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường nội bản Đán Đăm | Xã Hua Nà |  | 2024-2025 | 114/20.11.2023 | 520 |  | 500 | 20 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  | 0
- | Đường sản xuất bản Hát Nam, bản Vè | Xã Mường Mít |  | 2024-2025 | 132/20.11.2023 | 720 |  | 696 | 24 | 348 |  | 348 |  | 348 |  | 348 |  | 348 |  | 348 |  |  | 0
- | Đường giao thông nông thôn khu vực sản xuất bản Sam Sẩu | Xã Phúc Than |  | 2024-2025 | 186/16.11.2023 | 680 |  | 656 | 24 | 328 |  | 328 |  | 328 |  | 328 |  | 328 |  | 328 |  |  | 0
- | Mở mới, nâng cấp sửa chữa đường sản xuất bản Hỳ | Xã Ta Gia |  | 2024-2025 | 3923/17.11.2023 | 1666 |  | 1666 | 0 | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 1016 |  | 1016 |  |  | 0
- | Hệ thống xử lý nước thải tập trung thị trấn Than Uyên (giai đoạn 1) | Thị trấn Than Uyên |  | 2024-2025 | 3924/17.11.2023 | 40000 |  | 20200 | 19800 | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 14324 |  | 14324 |  |  | 0
- | Điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 04 xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Kim và Thị trấn | Các xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Thị trấn Than Uyên |  | 2024-2025 | 3925/17.11.2023 | 3500 |  | 2400 | 1100 | 1365 |  | 1365 |  | 1365 |  | 1365 |  | 1035 |  | 1035 |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng bãi chôn lấp rác thải | Thị trấn Than Uyên |  | 2024-2025 | 3926/17.11.2023 | 9343 |  | 6500 | 2843 | 3644 |  | 3644 |  | 3644 |  | 3644 |  | 2856 |  | 2856 |  |  | 0
- | Làm hệ thống trụ nước, bể nước và bến lấy nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn huyện Than Uyên | Thị trấn Than Uyên |  | 2024-2025 | 3927/17.11.2023 | 2400 |  | 1600 | 800 | 624 |  | 624 |  | 624 |  | 624 |  | 976 |  | 976 |  |  | 0
- | Nhà thư viện huyện Than Uyên | Thị trấn Than Uyên |  | 2024-2025 | 3928/17.11.2023 | 3300 |  | 2200 | 1100 | 1958 |  | 1958 |  | 1958 |  | 1958 |  | 242 |  | 242 |  |  | 0
IV | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 10850 |  | 8728 | 2122 | 1276 |  | 1276 |  | 1276 |  | 1276 |  | 7452 |  | 7452 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1276 |  | 1276 |  | 1276 |  | 1276 |  | 224 |  | 224 |  |  | 0
- | Mở mới tuyến đường sản xuất Huổi Tưng, bản Ít Chom |  |  | 2024-2025 | 59b/22.11.2023 | 1500 |  | 1500 |  | 1276 |  | 1276 |  | 1276 |  | 1276 |  | 224 |  | 224 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 9350 |  | 7228 | 2122 | [8 empty] | 7228 |  | 7228 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường SX vùng chè Khau Giềng - Bó Lun | Xã Hố Mít | 3 km | 2025 | 445/15.11.2024 | 2020 |  | 2020 | [9 empty] | 2020 |  | 2020 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường nội bản Phiêng Phát 1 | Xã Trung Đồng | 1 km | 2025 | 604/14.11.2024 | 700 |  | 700 | [9 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sủa chữa đường nội bản Bút Dưới | Xã Trung Đồng | 0,4 km | 2025 | 605/14/11/2024 | 320 |  | 320 | [9 empty] | 320 |  | 320 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường giao thông bản Hua Ít | Xã Nậm Sỏ | 0,8 km | 2025 | 801/12.11.2024 | 420 |  | 420 | [9 empty] | 420 |  | 420 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường nội bản Nà Phát, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | Xã Nậm Cần | 0,5 km | 2025 | 277/14.11.2024 | 500 |  | 500 | [9 empty] | 500 |  | 500 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường nội bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | Xã Nậm Cần | 0,5 km | 2025 | 278/14.11.2024 | 500 |  | 500 | [9 empty] | 500 |  | 500 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Nậm Khăn | Xã Tà Mít | 210 hộ | 2025 | 58/14.11.2024 | 500 |  | 500 | [9 empty] | 500 |  | 500 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng bản Nà Ban, xã Thân Thuộc | Xã Thân Thuộc | 0,9 km | 2025 | 858/14.11.2024 | 500 |  | 252 | 248 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng bản Hua Puông, xã Nậm Cần | Xã Nậm Cần | 0,7 km | 2025 | 279/14.11.2024 | 500 |  | 252 | 248 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội bản Tà Mít, xã Tà Mít | Xã Tà Mít | 0,9 km | 2025 | 57/14.11.2024 | 500 |  | 252 | 248 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường sản xuất vùng chè bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa | Xã Phúc Khoa | 0,6 km | 2025 | 170/15.11.2024 | 500 |  | 252 | 248 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng bản Pắc Ta, xã Pắc Ta | Xã Pắc Ta | 1,6 km | 2025 | 323/11.11.2024 | 500 |  | 252 | 248 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng | Xã Trung Đồng | 01 NVH | 2025 | 607/14.11.2024 | 500 |  | 252 | 248 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa thủy lợi Nậm Đanh, xã Nậm Sỏ | Xã Nậm Sỏ | 12 ha | 2025 | 802/12.11.2024 | 450 |  | 252 | 198 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa thủy lợi bản Phương Nam, xã Mường Khoa | Xã Mường Khoa | 35 ha | 2025 | 536/12.11.2024 | 490 |  | 252 | 238 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa thủy lợi bản Khâu Giềng, xã Hố Mít | Xã Hố Mít | 40 ha | 2025 | 444/12.11.2024 | 450 |  | 252 | 198 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
V | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 76492 |  | 53744 | 22748 | 36646.4867 |  | 36646.4867 |  | 50251.61 |  | 36646.4867 | 13605.1233 | 19783 |  | 19783 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 72160 |  | 49412 | 22748 | 36646.4867 |  | 36646.4867 |  | 50251.61 |  | 36646.4867 | 13605.1233 | 11349 |  | 11349 |  |  | 0
- | Trung tâm Giáo dục - Thường xuyên | Xã Bình Lư | Đầu tư xây dựng các phòng thuộc Trung tâm và các công trình phụ trợ khác | 2023-2025 | 4082/13.12.2022 | 6500 |  | 4550 | 1950 | 4894.071 |  | 4894.071 |  | 6005.71 |  | 4894.071 | 1111.639 | 44 |  | 44 |  |  | 0
- | Đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện | Huyện Tam Đường | Xây dựng Hội trường 350 chỗ ngồi. Xây dựng bể bơi 200m2 và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2025 | 4083/13.12.2022 | 13000 |  | 9100 | 3900 | 9854 |  | 9854 |  | 11857 |  | 9854 | 2003 | 109 |  | 109 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Bản Giang - Nùng Nàng và các công trình trên tuyến | Xã Bản Giang; Nùng Nàng | Bê tông hóa tuyến đường, với chiều dài 7,6km; xây dựng mới cầu bê tông và đường dẫn hai đầu cầu. | 2023-2025 | 4064/13.12.2022 | 18200 |  | 12740 | 5460 | 7473.517 |  | 7473.517 |  | 13287 |  | 7473.517 | 5813.483 | 1340 |  | 1340 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Quốc lộ 4D - Tả Lèng - San Tra Mán, xã Tả Lèng | Xã Tả Lèng | Nâng cấp mặt đường và công trình trên tuyến | 2023-2025 | 4065/13.12.2022 | 9560 |  | 6692 | 2868 | 6179.291 |  | 6179.291 |  | 8769.9 |  | 6179.291 | 2590.609 | 87 |  | 87 |  |  | 0
- | Nâng cấp cải tạo tuyến đường Khun Há | Xã Khun Há | Nâng cấp mặt đường và công trình trên tuyến với chiều dài 5,6km | 2023-2025 | 4066/13.12.2022 | 10400 |  | 7280 | 3120 | 6451.43 |  | 6451.43 |  | 8332 |  | 6451.43 | 1880.57 | 719 |  | 719 |  |  | 0
- | Nhà hiệu bộ 2 tầng, 8 phòng; nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ |  |  | 2023-2025 | 3459/4.12.2023 | 14500 |  | 9050 | 5450 | 1794.1777 |  | 1794.1777 |  | 2000 |  | 1794.1777 | 205.8223 | 9050 |  | 9050 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 4332 |  | 4332 | 0 | [8 empty] | 8434 |  | 8434 |  |  | 0
- | Làm đường bê tông nội đồng vùng chè Bản Nà Út, xã Bản Bo | Xã Bản Bo | 0,8 km | 2025 | 229/06/11/2024 | 700 |  | 700 | [9 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 0
- | Làm đường bê tông nội đồng vùng chè bản Nà Út - Nậm Phát, xã Bản bo, huyện Tam Đường | Xã Bản Bo | 0,8 km | 2025 | 229/06/11/2024 | 700 |  | 700 | [9 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Can Hồ, xã Khun Khá, huyện Tam Đường | Xã Khun Há | 0,8 km | 2025 | 2582/25.11.2024 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  | 0
- | Làm đường ra khu sản xuất bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu (đường Nùng Nàng- Nậm Tăm đến khu sản xuất) | Xã Nùng Nàng | 0,7 km | 2025 | 216/07.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 800 |  | 800 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | Xã Nùng Nàng | 01 NVH | 2025 | 217/07.11.2024 | 416 |  | 416 | [9 empty] | 416 |  | 416 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản thống nhất, xã Bình Lư, huyện Tam Đường | Xã Bình Lư | 0,32 km | 2025 | 720/11.11.2024 | 290 |  | 290 | [9 empty] | 290 |  | 290 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Hưng Bình, xã Bình Lư | Xã Bình Lư | 01 NVH | 2025 | 717/11.11.2024 | 76 |  | 76 | [9 empty] | 76 |  | 76 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Km2 xã Bình Lư + các hạng mục phụ trợ | Xã Bình Lư | 01 NVH | 2025 | 718/11.11.2024 | 350 |  | 350 | [9 empty] | 350 |  | 350 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường liên bản Gia Khâu-Chù Lìn, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường | Xã Hồ Thầu | 0,25 km và rãnh dọc thoát nước | 2025 | 201/08.11.2024 | 370 |  | 370 | [9 empty] | 370 |  | 370 |  |  | 0
- | Đường nội bản Nhiều Sang, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường | Xã Hồ Thầu | 0,5 km và rãnh dọc thoát nước | 2025 | 199/08.11.2024 | 600 |  | 600 | [9 empty] | 600 |  | 600 |  |  | 0
- | Đường ra khu sản xuất bản Suối Thầu Thấp | Xã Bản Giang | 0,9 km | 2025 | 168/08.11.2024 | 716 |  | 716 | [9 empty] | 716 |  | 716 |  |  | 0
- | Xây dựng nhà văn hóa Bản Đoàn Kết, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | Xã Bản Giang | 01 NVH | 2025 | 169/08.11.2024 | 400 |  | 400 | [9 empty] | 400 |  | 400 |  |  | 0
- | Đường nội đồng khu sản xuất bản Suối Thầu, xã Bản Giang | Xã Bản Giang | 0,25 km | 2025 | 167/08/11/2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Làm đường bê tông nội đồng bản Hoa Vân, xã Bình Lư, huyện Tam Đường | Xã Bình Lư | 0,3 km và các công trình trên tuyến | 2025 | 719/11.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường vào+Sân bê tông nhà văn hóa bản Chù Lìn, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường | Xã Hồ Thầu | 0,065km và hệ thống rãnh thoát nước; Nâng cấp sân nhà văn hóa+khuôn viên | 2025 | 200/08.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Làm đường bê tông ngõ bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | Xã Nùng Nàng | 0,25 km và các công trình trên tuyến | 2025 | 215/07.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Làm đường bê tông nội đồng bản Lờ Thàng 1+2 (từ đường liên xã Thèn Sin- Sùng Phài đến cầu treo bản Lở Thàng 1+2 (bên kia suối)) | Xã Thèn Sin | 0,2 km và các công trình trên tuyến | 2025 | 69/11.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Làm mương bê tông thuỷ lợi Nà Lóoc, bản Nà Khum, xã Bản Hon | Xã bản Hon | 0,3 km | 2025 | 346/13.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường trục bản Nậm Phát, xã Bản Bo | Xã Bản Bo | 0,3 km | 2025 | 227/06.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường trục bản Ma Sao Phìn Thấp, xã Khun Há | Xã Khun Há | 0,25 km | 2025 | 634/08.11.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
VI | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 4249.656 |  | 3715 | 534.656 | 225 |  | 225 |  | 402 |  | 402 |  | 3312 |  | 3312 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 708.656 |  | 572 | 136.656 | 225 |  | 225 |  | 402 |  | 402 |  | 170 |  | 170 |  |  | 0
- | Xây dựng Nhà văn hóa bản Nậm Cung, xã Mường So | Xã Mường So |  | 2024-2025 | 19/21.02.2024 | 373.656 |  | 252 | 121.656 |  |  |  |  | 177 |  | 177 |  | 75 |  | 75 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng Chi Bú bản Cang, xã Khổng Lào | Xã Khổng Lào |  | 2024-2025 | 109/17.11.2023 | 335 |  | 320 | 15 | 225 |  | 225 |  | 225 |  | 225 |  | 95 |  | 95 |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 3541 |  | 3143 | 398 | [8 empty] | 3142 |  | 3142 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường giao thông nội bản Pờ Ma Hồ, xã Ma Li Pho | Xã Ma Li Pho | 0,42 km | 2025 | 201/15.11.2024 | 260 |  | 252 | 8 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường nội bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ | Xã Huổi Luông | 02 cống thoát nước | 2025 | 310/15.11.2024 | 110 |  | 100 | 10 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường liên bản Làng Vây 1 - Nhiều Sáng, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ | Xã Huổi Luông | 0,25 km | 2025 | 311/15.11.2024 | 167 |  | 152 | 15 | [8 empty] | 152 |  | 152 |  |  | 0
- | Sửa chữa đường nội đồng bản Cang, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Xã Khổng Lào | 0,626 km | 2025 | 108/30.10.2024 | 327 |  | 252 | 75 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn Hóa Bản Huổi Én, xã Mường So, huyện Phong Thổ | Xã Mường So | 01 NVH | 2025 | 197/13.11.2024 | 230 |  | 180 | 50 | [8 empty] | 180 |  | 180 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Huổi Én, xã Mường So | Xã Mường So | 0,5 km | 2025 | 196/13.11.2024 | 350 |  | 250 | 100 | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường bản Huổi Bảo, xã Mường So | Xã Mường So | 0,5 km | 2025 | 195/13.11.2024 | 300 |  | 250 | 50 | [8 empty] | 250 |  | 250 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Lòng Pèng, bản Ho Sao Chải, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Xã Khổng Lào | 1 km | 2025 | 109/30.10.2024 | 550 |  | 530 | 20 | [8 empty] | 530 |  | 530 |  |  | 0
- | Mở mới, cứng hóa đường nội đồng Pù Láu bản Cang, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Xã Khổng Lào | 0,4 km | 2025 | 110/30.10.2024 | 547 |  | 527 | 20 | [8 empty] | 527 |  | 527 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tây Sơn | Xã Mường So | 1,1 km | 2025 | 194/13.11.2024 | 700 |  | 650 | 50 | [8 empty] | 649 |  | 649 |  |  | 0
VII | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 3878 |  | 3807 | 71 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 3307 |  | 3307 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1450 |  | 1425 | 25 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 925 |  | 925 |  |  | 0
- | Nhà văn hoá bản Chiềng Chăn | Xã Chăn Nưa |  | 2024-2025 | 640/31.12.2023 | 650 |  | 645 | 5 | 227 |  | 227 |  | 227 |  | 227 |  | 418 |  | 418 |  |  | 0
- | Sửa chữa nước sinh hoạt bản Co Cóoc | Xã Lùng Thàng |  | 2024-2025 | 341/31.12.2023 | 800 |  | 780 | 20 | 273 |  | 273 |  | 273 |  | 273 |  | 507 |  | 507 |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 2428 |  | 2382 | 46 | [8 empty] | 2382 |  | 2382 |  |  | 0
- | Nhà văn hoá bản Nậm Cày, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ | Xã Chăn Nưa | 01 NVH | 2025 | 560/15.11.2024 | 650 |  | 650 | 0 | [8 empty] | 650 |  | 650 |  |  | 0
- | Sửa chữa nâng cấp thuỷ lợi Nậm Cày bản Nậm Cày | Xã Chăn Nưa | 15 ha | 2025 | 561/15.11.2024 | 760 |  | 724 | 36 | [8 empty] | 724 |  | 724 |  |  | 0
- | Sửa chữa nước sinh hoạt bản Chiềng Chăn xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ | Xã Chăn Nưa | 130 hộ | 2025 | 562/15.11.2024 | 252 |  | 252 | 0 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội bản Nậm Ngập, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Tăm | 0,147 km | 2025 | 572/15.11.2024 | 257 |  | 252 | 5 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Vàng Bon, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ | Xã Lùng Thàng | 0,45 km | 2025 | 632/18.11.2024 | 257 |  | 252 | 5 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Duy tu bảo dưỡng đường xuống bến Huổi Luông, bản Nậm Mạ, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu | Xã Nậm Mạ | Rãnh thoát nước 0,75 km | 2025 | 480/15.11.2024 | 252 |  | 252 | 0 | [8 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
VIII | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 1074 |  | 1074 |  | 0 |  | 0 |  | 171 |  | 171 |  | 902 |  | 902 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 822 |  | 822 |  | 0 |  | 0 |  | 171 |  | 171 |  | 650 |  | 650 |  |  | 0
- | Nhà Văn hóa bản Hồng Ngài, xã Pú Đao | Xã Pú Đao | 01 NVH | 2024-2025 | 192/06.11.2024 | 822 |  | 822 | [5 empty] | 171 |  | 171 |  | 650 |  | 650 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 252 |  | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 252 |  | 252 |  |  | 0
- | Đường giao thông xuống bến đò bản Cang (giai đoạn II) xã Mường Mô | Xã Mường Mô | 0,05 km | 2025 | 84/10.10.2024 | 252 |  | 252 | [9 empty] | 252 |  | 252 |  |  | 0
IX | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 5640 |  | 5541.33 | 98.67 | 3467.628 |  | 3467.628 |  | 2972 |  | 2972 |  | 1789 |  | 1789 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4790 |  | 4755.33 | 34.67 | 3467.628 |  | 3467.628 |  | 2972 |  | 2972 |  | 1003 |  | 1003 |  |  | 0
- | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2,3km | 2023-2025 | 341/29.11.2022 | 1620 |  | 1600 | 20 | 800 |  | 800 |  | 999 |  | 999 |  | 571 |  | 571 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Nhà văn hóa các bản 600m2 | 2023-2025 | 180B/25.11.2022 | 670 |  | 655.33 | 14.67 | 358.185 |  | 358.185 |  | 395 |  | 395 |  | 225 |  | 225 |  |  | 0
- | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | Sửa chữa, nâng cấp | 2023-2025 | 2623/28.11.2022 | 2500 |  | 2500 | 0 | 2309.443 |  | 2309.443 |  | 1578 |  | 1578 |  | 207 |  | 207 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 850 |  | 786 | 64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 786 |  | 786 |  |  | 0
- | Tu sửa nước sinh hoạt bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao |  | 2025 | 518/29.10.2024 | 850 |  | 786 | 64 | [8 empty] | 786 |  | 786 |  |  | 0
B | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 449435 |  | 441303.048 | 8131.952 | 184296.331 |  | 184296.331 |  | 305001.83 |  | 305001.83 |  | 139164 |  | 139164 |  |  | 0
B1 | Cấp tỉnh thực hiện |  |  |  |  | 77506 |  | 77506 |  | 57111.752 |  | 57111.752 |  | 63651.8 |  | 63651.8 |  | 13854 |  | 13854 |  |  | 0
I | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  |  |  |  | 77506 |  | 77506 |  | 57111.752 |  | 57111.752 |  | 63651.8 |  | 63651.8 |  | 13854 |  | 13854 |  |  | 0
| Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  |  |  | 77506 |  | 77506 |  | 57111.752 |  | 57111.752 |  | 63651.8 |  | 63651.8 |  | 13854 |  | 13854 |  |  | 0
| Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 77506 |  | 77506 |  | 57111.752 |  | 57111.752 |  | 63651.8 |  | 63651.8 |  | 13854 |  | 13854 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 77506 |  | 77506 |  | 57111.752 |  | 57111.752 |  | 63651.8 |  | 63651.8 |  | 13854 |  | 13854 |  |  | 0
- | Dự án: Xây dựng, nâng cấp , sửa chữa cơ sở vật chất Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu | Thành phố Lai Châu | 86 phòng và 4 hạng mục phụ trợ | 2022-2025 | 1537/28.11.2022 | 77506 |  | 77506 |  | 57111.752 |  | 57111.752 |  | 63651.8 |  | 63651.8 |  | 13854 |  | 13854 |  |  | 0
B2 | Cấp huyện thực hiện |  |  |  |  | 371929 |  | 363797.048 | 8131.952 | 127184.579 |  | 127184.579 |  | 241350.03 |  | 241350.03 |  | 125310 |  | 125310 |  |  | 0
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 371929 |  | 363797.048 | 8131.952 | 127184.579 |  | 127184.579 |  | 241350.03 |  | 241350.03 |  | 125310 |  | 125310 |  |  | 0
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 371929 | 0 | 363797.048 | 8131.952 | 127184.579 |  | 127184.579 |  | 241350.03 |  | 241350.03 |  | 125310 |  | 125310 |  |  | 0
1 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 105052 |  | 102052 | 3000 | 31466.625 |  | 31466.625 |  | 67524 |  | 67524 |  | 35028 |  | 35028 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 83853 |  | 80853 | 3000 | 26040.302 |  | 26040.302 |  | 67024 |  | 67024 |  | 13829 |  | 13829 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường giao thông nông thôn bản Sân Bay (từ Đồn Biên phòng) - bản Sì Cha Chải - bản Can Hồ - Km14 (đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin Suối Hồ | Xã Nậm Xe và xã Sin Suối Hồ | Nâng cấp tuyến đường quy mô giao thông nông thôn B với chiều dài khoảng L 11 km | 2022-2024 | 2512/03.10.2022 | 27353 |  | 27353 | 0 | 9936.356 |  | 9936.356 |  | 24618 |  | 24618 |  | 2735 |  | 2735 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn từ bản Sì Phài xã Dào San đến trung tâm xã Vàng Ma Chải | Xã Dào San và xã Vàng Ma Chải | Nâng cấp tuyến đường quy mô giao thông nông thôn B với chiều dài khoảng L 12,5 km | 2022-2024 | 2510/03.10.2022 | 39500 |  | 39500 | 0 | 12782.143 |  | 12782.143 |  | 35550 |  | 35550 |  | 3950 |  | 3950 |  |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng | Xã Lản Nhì Thàng | Nhà cấp III - 02 tầng; DTXD: 269,7 m2 | 2023-2025 | 179/28.2.2023 | 11000 |  | 8000 | 3000 | 613.598 |  | 613.598 |  | 3900 |  | 3900 |  | 4100 |  | 4100 |  |  | 0
- | Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Ma Li Pho, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Xã Ma Li Pho | Xây dựng nhà 01 nhà hiệu bộ (cấp III, 02 tầng) + các hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 2157/03.8.2023 | 6000 |  | 6000 | 0 | 2708.205 |  | 2708.205 |  | 2956 |  | 2956 |  | 3044 |  | 3044 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 21199 |  | 21199 |  | 5426.323 |  | 5426.323 |  | 500 |  | 500 |  | 21199 |  | 21199 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông bản Chang Hỏng 2 - bản U Gia xã Huổi Luông - bản Sơn Bình xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ | Các xã: Huổi Luông, Ma Li Pho | 8 km | 2025 | 2352/13.11.2024 | 13000 |  | 13000 | [9 empty] | 13000 |  | 13000 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã Mường So | Xã Mường So | 2,5 km | 2025 | 2351/13.11.2024 | 6194 |  | 6194 | [9 empty] | 6194 |  | 6194 |  |  | 0
- | Cấp nước sinh hoạt bản Nậm Le, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ | Xã Huổi Luông | 117 hộ | 2025 | 2327/06.11.2024 | 2005 |  | 2005 |  | 145.378 |  | 145.378 |  | 500 |  | 500 |  | 2005 |  | 2005 |  |  | 0
2 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 77443 |  | 76361 | 1082 | 5183.106 |  | 5183.106 |  | 43916.799 |  | 43916.799 |  | 32443 |  | 32443 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 77443 |  | 76361 | 1082 | 5183.106 |  | 5183.106 |  | 43916.799 |  | 43916.799 |  | 32443 |  | 32443 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường từ bản Hắt Hơ - Quốc lộ 12 |  |  | 2023-2024 | 2671/14.12.2022 | 11513 |  | 11513 | 0 | 2701.084 |  | 2701.084 |  | 9012.6 |  | 9012.6 |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0
- | Đường từ Làng Sảng - Tả Thàng - Hồng Thu Chồ, xã Hồng Thu |  |  | 2024-2025 | 2290/29.12.2023 | 12840 |  | 12600 | 240 | 728.402 |  | 728.402 |  | 5800 |  | 5800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt liên bản Ta Pả, Noong Hẻo 1,2, Noong Om…, xã Noong Hẻo |  |  | 2024-2025 | 2292/29.12.2023 | 5200 |  | 5200 | 0 | 337.776 |  | 337.776 |  | 5015.199 |  | 5015.199 |  | 184 |  | 184 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường từ trung tâm xã đến bản Nậm Béo |  |  | 2024-2025 | 2288/29.12.2023 | 12500 |  | 12000 | 500 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường từ TL129 - Nà Kế 2 - Trung Sung A - Hồng Thu Chồ |  |  | 2024-2025 | 2291/29.12.2023 | 10242 |  | 10000 | 242 | 649.893 |  | 649.893 |  | 4600 |  | 4600 |  | 5400 |  | 5400 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường vào bản Seo Phìn, xã Nậm Cha |  |  | 2024-2025 | 2287/29.12.2023 | 2000 |  | 1900 | 100 | 170.007 |  | 170.007 |  | 1774 |  | 1774 |  | 126 |  | 126 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường từ trung tâm xã Nậm Cuổi đến trung tâm xã Nậm Hăn |  |  | 2024-2025 | 2289/29.12.2023 | 23148 |  | 23148 | 0 | 595.944 |  | 595.944 |  | 12715 |  | 12715 |  | 10433 |  | 10433 |  |  | 0
3 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 33593 |  | 33593 |  | 2290 |  | 2290 |  | 10572.822 |  | 10572.822 |  | 25385 |  | 25385 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 32093 |  | 32093 |  | 2290 |  | 2290 |  | 10572.822 |  | 10572.822 |  | 23885 |  | 23885 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Nậm Hài, xã Mường Mô | Xã Mường Mô | 1,48km | 2023-2025 | 266 /08.12.2022 | 2291 |  | 2291 |  | 2290 |  | 2290 |  | 4581 |  | 4581 |  | 75 |  | 75 |  |  | 0
- | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia đến các bản xã Nậm Chà (Huổi Dạo, Huổi Lính) Nậm Manh (Nậm Pồ); Nậm Ban (Nậm Vản); Hua Bum (Nậm Cười, Nậm Tảng) | Các xã: Nậm Chà, Nậm Manh; Nậm Ban; Hua Bum | 314 hộ | 2024-2025 | 1680/08.11.2024 | 29802 |  | 29802 | [5 empty] | 5991.822 |  | 5991.822 |  | 23810 |  | 23810 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 0
- | Đường nội đồng đi khu sản xuất Nậm Đắc - Nậm Đoong (Pa Lắp) xã Pú Đao |  |  | 2025 | 231/06.12.2022 | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 0
4 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 155841 |  | 151791.048 | 4049.952 | 88244.848 |  | 88244.848 |  | 119336.409 |  | 119336.409 |  | 32454 |  | 32454 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 140491 |  | 136441.048 | 4049.952 | 88244.848 |  | 88244.848 |  | 119336.409 |  | 119336.409 |  | 17104 |  | 17104 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Xã Tá Bạ |  | 2022-2024 | 1717/12.8.2022; 597/29.11.2022 | 20000 |  | 20000 | 0 | 19770 |  | 19770 |  | 18500 |  | 18500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 0
- | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng (A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Các xã: Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 343 hộ | 2022-2024 | 1684/05.8.2022; 155/09.11.2022 | 35000 |  | 35000 | 0 | 27000 |  | 27000 |  | 31165 |  | 31165 |  | 3835 |  | 3835 |  |  | 0
- | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Các xã: Pa Ủ, Nậm Khao |  | 2022-2024 | 1718/12.8.2022; 595/29.11.2022 | 35000 |  | 35000 | 0 | 4961 |  | 4961 |  | 28318.962 |  | 28318.962 |  | 6681 |  | 6681 |  |  | 0
- | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 290 hộ | 2022-2024 | 1683/05.8.2022; 387/07.10.2022 | 24841 |  | 21342 | 3499 | 17100 |  | 17100 |  | 19003 |  | 19003 |  | 2339 |  | 2339 |  |  | 0
- | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 2022-2024 | 2025/22.9.2022 | 4000 |  | 3500 | 500 | 2202.893 |  | 2202.893 |  | 3116.447 |  | 3116.447 |  | 383 |  | 383 |  |  | 0
- | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | Đường; 0,9ha MB; thoát nước; đường chạy | 2022-2024 | 126/26.9.2022 | 2000 |  | 2000 | 0 | 1967.424 |  | 1967.424 |  | 1781 |  | 1781 |  | 219 |  | 219 |  |  | 0
- | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 515 hộ; các công trình công cộng | 2022-2024 | 256/28.9.2022 | 4000 |  | 4000 | 0 | 3666 |  | 3666 |  | 3562 |  | 3562 |  | 438 |  | 438 |  |  | 0
- | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Xây dựng bổ sung các HM | 2022-2024 | 153/26.9.2022 | 2000 |  | 2000 | 0 | 1996.549 |  | 1996.549 |  | 1781 |  | 1781 |  | 219 |  | 219 |  |  | 0
- | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Xã Bum Nưa | 2,25km | 2022-2024 | 126a/26.9.2022 | 3150 |  | 3150 | 0 | 3122.795 |  | 3122.795 |  | 2805 |  | 2805 |  | 345 |  | 345 |  |  | 0
- | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | Xã Mường Tè | Mở mới 0,8km; nâng cấp 4,924km | 2022-2024 | 255/28.9.2022 | 5000 |  | 4980 | 20 | 1801.919 |  | 1801.919 |  | 4434 |  | 4434 |  | 546 |  | 546 |  |  | 0
- | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3,01 km | 2022-2024 | 155/29.9.2022 | 4500 |  | 4490 | 10 | 4214.268 |  | 4214.268 |  | 3998 |  | 3998 |  | 492 |  | 492 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Nâng cấp; bổ sung các HMPT | 2023-2024 | 180C/25.11.2022 | 1000 |  | 979.048 | 20.952 | 442 |  | 442 |  | 872 |  | 872 |  | 107 |  | 107 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 15350 |  | 15350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15350 |  | 15350 |  |  | 0
- | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Thu Lũm (bản Pa Thắng, bản Thu Lũm 1), huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 155 hộ | 2025 | 3579/30.10.2024 | 5000 |  | 5000 | [9 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  | 0
- | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Bum Nưa (bản Phiêng Kham, Na Hẻ), huyện Mường Tè | Xã Bum Nưa | 379 hộ | 2025 | 3580/30.10.2024 | 5000 |  | 5000 | [9 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  | 0
- | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Mường Tè (các bản: Pắc Ma, Nậm Hản, bản Giẳng) huyện Mường Tè | Xã Mường Tè | 304 hộ | 2025 | 3581/30.10.2024 | 4000 |  | 4000 | [9 empty] | 4000 |  | 4000 |  |  | 0
- | Thủy lợi Na Hẳn Luông xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Xã Mường Tè | 5,5 ha | 2025 | 3582/30.10.2024 | 1350 |  | 1350 | [9 empty] | 1350 |  | 1350 |  |  | 0
C | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 1397061.92 |  | 1095180 | 32869.92 | 302382.2045 |  | 302382.1965 |  | 544400.1076 |  | 544400.1076 |  | 546517 |  | 546517 |  |  | 269012
C1 | Cấp tỉnh thực hiện |  |  |  |  | 183829 |  | 172807 | 11022 | 66948.0093 |  | 66948.0093 |  | 97535.695 |  | 97535.695 |  | 72899 |  | 72899 |  |  | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 29740 |  | 29740 |  | 21225.3082 |  | 21225.3082 |  | 21477.481 |  | 21477.481 |  | 7776 |  | 7776 |  |  | 0
1 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT |  |  |  |  | 29740 |  | 29740 |  | 21225.3082 |  | 21225.3082 |  | 21477.481 |  | 21477.481 |  | 7776 |  | 7776 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 29740 |  | 29740 |  | 21225.3082 |  | 21225.3082 |  | 21477.481 |  | 21477.481 |  | 7776 |  | 7776 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Huồi Cầy xã Ta Gia, huyện Than Uyên | Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên | 46 hộ | 2023-2025 | 208/23.02.2023 | 1520 |  | 1520 |  | 1450.272 |  | 1450.272 |  | 1272.481 |  | 1272.481 |  | 178 |  | 178 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Đắc xã Hua Nà, huyện Than Uyên | Xã Hua Nà, Huyện Than Uyên | 137 hộ | 2023-2025 | 215/23.02.2023 | 2260 |  | 2260 |  | 2186.45 |  | 2186.45 |  | 1909 |  | 1909 |  | 278 |  | 278 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Hô Ta, bản Mở, Đán Tọ, bản Pá Liềng, xã Tà Mung, huyện Than Uyên | Xã Tà Mung, Huyện Than Uyên | 304 hộ | 2023-2025 | 211/23.02.2023 | 3200 |  | 3200 |  | 2875.788 |  | 2875.788 |  | 2080 |  | 2080 |  | 1120 |  | 1120 |  |  | 0
- | Cụm công trình nước sinh hoạt bản Phiêng Giằng, nước sinh hoạt bản Nà Luồng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường | Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường | 194 hộ | 2023-2025 | 212/23.02.2023 | 2220 |  | 2220 |  | 1440.611 |  | 1440.611 |  | 1443 |  | 1443 |  | 777 |  | 777 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Phi Én, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ | Xã Tủa Sín Chải, Huyện Sìn Hồ | 110 hộ | 2023-2025 | 216/23.02.2023 | 3880 |  | 3880 |  | 3716.783 |  | 3716.783 |  | 3255 |  | 3255 |  | 462 |  | 462 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Nậm Phìn, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ | Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ | 140 hộ | 2023-2025 | 217/23.02.2023 | 2430 |  | 2430 |  | 2321.639 |  | 2321.639 |  | 2035 |  | 2035 |  | 287 |  | 287 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa cụm nước sinh hoạt các bản Tó Khò, Xi Nế, Gò Cứ, Mò Su xã Mù Cả và các bản U Ma, Còong Khà, Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả và xã Thu Lũm huyện Mường Tè | 539 hộ | 2023-2025 | 214/23.02.2023 | 7180 |  | 7180 |  | 3147.23 |  | 3147.23 |  | 4666 |  | 4666 |  | 2514 |  | 2514 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Nậm Lọ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ, Huyện Mường Tè | 124 hộ | 2023-2025 | 213/23.02.2023 | 1300 |  | 1300 |  | 1226.489 |  | 1226.489 |  | 1079 |  | 1079 |  | 148 |  | 148 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Nhù Te, La Ú Cò xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng, Huyện Mường Tè | 104 hộ | 2023-2025 | 209/23.02.2023 | 2300 |  | 2300 |  | 1138.3212 |  | 1138.3212 |  | 1495 |  | 1495 |  | 805 |  | 805 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Ứ Ma; sửa chữa nước sinh hoạt tập trung các bản Nhú Ma, Tân Biên, Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè | 253 hộ | 2023-2025 | 210/23.02.2023 | 3450 |  | 3450 |  | 1721.725 |  | 1721.725 |  | 2243 |  | 2243 |  | 1207 |  | 1207 |  |  | 0
II | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 8412 |  | 8412 |  | 2901.271 |  | 2901.271 |  | 4000 |  | 4000 |  | 3972 |  | 3972 |  |  | 0
1 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 8412 |  | 8412 |  | 2901.271 |  | 2901.271 |  | 4000 |  | 4000 |  | 3972 |  | 3972 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4412 |  | 4412 |  | 2901.271 |  | 2901.271 |  | 4000 |  | 4000 |  | 412 |  | 412 |  |  | 0
- | Dự án: Trạm y tế xã Bản Lang | Xã Bản Lang | 13 phòng và 5 hạng mục phụ trợ | 2022-2024 | 1132/ 24.8.2022 | 4412 |  | 4412 |  | 2901.271 |  | 2901.271 |  | 4000 |  | 4000 |  | 412 |  | 412 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3560 |  | 3560 |  |  | 0
- | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Khoen On | Xã Khoen On | 01 trạm | 2025 | 1696/29.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
- | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Nậm Cuổi | Xã Nậm Cuổi | 01 trạm | 2025 | 1691/29.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
- | Trạm Y Tế xã Ma Quai | Xã Ma Quai | 01 trạm | 2025 | 1693/29.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
- | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải | Xã Tủa Sin Chải | 01 trạm | 2025 | 1696/29.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
- | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Tả Ngảo | Xã Tả Ngảo | 01 trạm | 2025 | 1694/29.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
III | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 121243 |  | 110221 | 11022 | 42821.4301 |  | 42821.4301 |  | 72058.214 |  | 72058.214 |  | 38162 |  | 38162 |  |  | 0
| Tiểu dự án 1 |  |  |  |  | 121243 |  | 110221 | 11022 | 42821.4301 |  | 42821.4301 |  | 72058.214 |  | 72058.214 |  | 38162 |  | 38162 |  |  | 0
1 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 121243 |  | 110221 | 11022 | 42821.4301 |  | 42821.4301 |  | 72058.214 |  | 72058.214 |  | 38162 |  | 38162 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 121243 |  | 110221 | 11022 | 42821.4301 |  | 42821.4301 |  | 72058.214 |  | 72058.214 |  | 38162 |  | 38162 |  |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chất các Trường THPT DTNT Than Uyên, DTNT tỉnh, Phổ thông DTNT huyện Mường Tè, THPT Nậm Tăm, DTNT THPT Sìn Hồ, THPT Mường Tè | Tỉnh Lai Châu | 27 phòng và 11 hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 1602/05.12.2022 | 31337 |  | 28488 | 2849 | 5829.8601 |  | 5829.8601 |  | 18931.214 |  | 18931.214 |  | 9556 |  | 9556 |  |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chát các trường tiểu học Phìn Hồ, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Hăn | Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu | 27 phòng và 12 hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 1591/02.12.2022 | 18924 |  | 17204 | 1720 | 8193.437 |  | 8193.437 |  | 11183 |  | 11183 |  | 6021 |  | 6021 |  |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chát các trường phổ thông DT bán trú THCS Vàng Ma Chải, Phổ thông DT bán trú THCS Sì Lở Lầu | Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | 25 phòng và 18 hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 1590/ 02.12.2022 | 26291 |  | 23901 | 2390 | 9303.412 |  | 9303.412 |  | 15536 |  | 15536 |  | 8365 |  | 8365 |  |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chất các trường phổ thông DT bán trú THCS Vàng San, Phổ thông DT bán trú THCS Mù Cả | Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | 18 phòng và 5 hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 1601/05.12.2022 | 19620 |  | 17836 | 1784 | 9664.016 |  | 9664.016 |  | 11593 |  | 11593 |  | 6243 |  | 6243 |  |  | 0
- | Xây dựng cơ sở vật chất các trường phổ thông DT bán trú tiểu học và THCS Nậm Ngà và trường PTDTBT TH Pa Vây Sử | Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | 28 phòng và 10 hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 1603/05.12.2022 | 25071 |  | 22792 | 2279 | 9830.705 |  | 9830.705 |  | 14815 |  | 14815 |  | 7977 |  | 7977 |  |  | 0
IV | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm tóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em |  |  |  |  | 24434 |  | 24434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22989 |  | 22989 |  |  | 0
| Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  |  |  |  | 24434 |  | 24434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22989 |  | 22989 |  |  | 0
- | Xây dựng nhà khám, chữa bệnh và điều trị Trung tâm y tế huyện Than Uyên | Than Uyên |  | 2024-2025 | 1692/29.11.2024 | 24434 |  | 24434 | [9 empty] | 22989 |  | 22989 |  | Khởi công mới | 0
C2 | Cấp huyện thực hiện |  |  |  |  | 1213232.92 |  | 922373 | 21847.92 | 235434.1952 |  | 235434.1872 |  | 446864.4126 |  | 446864.4126 | 0 | 473618 |  | 473618 |  |  | 269012
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 12623 |  | 12603 | 20 | 3298.008 |  | 3298 |  | 13593.398 |  | 13593.398 | 0 | 20847 |  | 20847 |  |  | 0
1 | Thành phố Lai Châu | [16 empty] | 200 |  | 200 |  |  | 0
a | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | [16 empty] | 200 |  | 200 |  |  | 0
2 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 5317 |  | 5317 |  | 600 |  | 600 |  | 3642.398 |  | 3642.398 |  | 3674 |  | 3674 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5317 |  | 5317 |  | 600 |  | 600 |  | 3642.398 |  | 3642.398 |  | 1674 |  | 1674 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Là 1+2, Nà É, bản Khiểt, Thẩm Phé xã Mường Kim; bản On 1, xã Khoen On; bản Cáp Na 2 xã Tà Hừa | Xã Mường Kim | 583 hộ | 2023-2025 | 894/28.03.2023 | 5317 |  | 5317 |  | 600 |  | 600 |  | 3642.398 |  | 3642.398 |  | 1674 |  | 1674 |  |  | 0
b | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | [16 empty] | 1280 |  | 1280 |  |  | 0
b | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | [16 empty] | 720 |  | 720 |  |  | 0
3 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 2974 |  | 2974 |  | 2289.008 |  | 2289 |  | 2292 |  | 2292 |  | 2594 |  | 2594 |  |  | 0
a | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  |  | 0
b | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở |  |  | 2022-2024 | 1478/07.9.2022 | [12 empty] | 280 |  | 280 |  |  | 0
c | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | [16 empty] | 1552 |  | 1552 |  |  | 0
d | Các dự án chuyển tiếp |  |  | 2024-2025 | 2808/17.11.2023 | [12 empty] | 682 |  | 682 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu |  | 2023-2025 | 2695/12.8.2022 | 2974 |  | 2974 |  | 2289.008 |  | 2289 |  | 2292 |  | 2292 |  | 682 |  | 682 |  |  | 0
4 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2997 |  | 2997 |  | 4346 |  | 4346 |  |  | 0
a | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | [12 empty] | 1680 |  | 1680 |  | 1680 |  | 1680 |  |  | 0
| Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | [12 empty] | 1317 |  | 1317 |  | 2666 |  | 2666 |  |  | 0
5 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 4332 |  | 4312 | 20 | 409 |  | 409 |  | 2383 |  | 2383 |  | 5272 |  | 5272 |  |  | 0
a | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | [12 empty] | 1686 |  | 1686 |  | 1686 |  | 1686 |  |  | 0
b | Nội dung 6: Nước sinh hoạt tập trung |  |  |  |  | 4332 |  | 4312 | 20 | 409 |  | 409 |  | 697 |  | 697 |  | 3586 |  | 3586 |  |  | 0
- | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4050 |  | 4050 |  | 409 |  | 409 |  | 697 |  | 697 |  | 3353 |  | 3353 |  |  | 0
| Nước sinh hoạt Diền Thàng, xã Tả Ngảo | Xã Tả Ngảo |  | 2024-2025 | 2284/29.12.2023 | 4050 |  | 4050 |  | 409 |  | 409 |  | 697 |  | 697 |  | 3353 |  | 3353 |  |  | 0
- | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 282 |  | 262 | 20 | [8 empty] | 233 |  | 233 |  |  | 0
- | Sửa chữa nước sinh hoạt Háng Lìa 1 xã Tà Ngảo | Xã Tả Ngảo | 97 hộ | 2025 | 803/21.11.2024 | 282 |  | 262 | 20 | [8 empty] | 233 |  | 233 |  |  | 0
6 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1217 |  | 1217 |  | 2133 |  | 2133 |  |  | 0
a | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | [16 empty] | 360 |  | 360 |  |  | 0
b | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | [12 empty] | 1200 |  | 1200 |  | 80 |  | 80 |  |  | 0
c | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | [12 empty] | 17 |  | 17 |  | 1693 |  | 1693 |  |  | 0
7 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1062 |  | 1062 |  | 2628 |  | 2628 |  |  | 0
a | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | [12 empty] | 200 |  | 200 |  | 240 |  | 240 |  |  | 0
b | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | [12 empty] | 720 |  | 720 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 0
c | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | [12 empty] | 142 |  | 142 |  | 1388 |  | 1388 |  |  | 0
II | Dự án 2: Dự án chi tiết Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  |  |  | 127535 |  | 107155 | 20380 | 55183.9371 |  | 55183.9371 |  | 75059.43 |  | 75059.43 |  | 32095 |  | 32095 |  |  | 0
1 | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  | 10500 |  | 8118 | 2382 | 4407 |  | 4407 |  | 6314.43 |  | 6314.43 |  | 1803 |  | 1803 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 10500 |  | 8118 | 2382 | 4407 |  | 4407 |  | 6314.43 |  | 6314.43 |  | 1803 |  | 1803 |  |  | 0
- | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu | Thành phố Lai Châu |  | 2022-2024 | 1405/22.7.2022 | 10500 |  | 8118 | 2382 | 4407 |  | 4407 |  | 6314.43 |  | 6314.43 |  | 1803 |  | 1803 |  |  | 0
2 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 5740 |  | 5740 |  | 427.147 |  | 427.147 |  | 4467 |  | 4467 |  | 1273 |  | 1273 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5740 |  | 5740 |  | 427.147 |  | 427.147 |  | 4467 |  | 4467 |  | 1273 |  | 1273 |  |  | 0
- | Sắp xếp ổn định dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tà Mung |  |  | 2022-2024 | 1633/20.7.2022 | 5740 |  | 5740 |  | 427.147 |  | 427.147 |  | 4467 |  | 4467 |  | 1273 |  | 1273 |  |  | 0
3 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 14500 |  | 11136 | 3364 | 6805 |  | 6805 |  | 8664 |  | 8664 |  | 2472 |  | 2472 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14500 |  | 11136 | 3364 | 6805 |  | 6805 |  | 8664 |  | 8664 |  | 2472 |  | 2472 |  |  | 0
- | Sắp xếp di chuyển dân cư tập trung ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai bản Ngam Ca xã Nậm Sỏ |  |  | 2022-2024 | 1326/5.8.2022 | 14500 |  | 11136 | 3364 | 6805 |  | 6805 |  | 8664 |  | 8664 |  | 2472 |  | 2472 |  |  | 0
4 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 21000 |  | 20665 | 335 | 9578.04 |  | 9578.04 |  | 16078 |  | 16078 |  | 4587 |  | 4587 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 21000 |  | 20665 | 335 | 9578.04 |  | 9578.04 |  | 16078 |  | 16078 |  | 4587 |  | 4587 |  |  | 0
- | Sắp xếp ổn định dân cư bản Na Đông 1, xã Thèn Sin huyện Tam Đường |  |  | 2022-2024 | 2612/05.8.2022 | 21000 |  | 20665 | 335 | 9578.04 |  | 9578.04 |  | 16078 |  | 16078 |  | 4587 |  | 4587 |  |  | 0
5 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 22395 |  | 20395 | 2000 | 1082.775 |  | 1082.775 |  | 6948 |  | 6948 |  | 13447 |  | 13447 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 22395 |  | 20395 | 2000 | 1082.775 |  | 1082.775 |  | 6948 |  | 6948 |  | 13447 |  | 13447 |  |  | 0
- | Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Mán Tiển) xã Bản Lang | Xã Bản Lang |  | 2023-2025 | 63/18.1.2023 | 22395 |  | 20395 | 2000 | 1082.775 |  | 1082.775 |  | 6948 |  | 6948 |  | 13447 |  | 13447 |  |  | 0
6 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 14900 |  | 11481 | 3419 | 6942.073 |  | 6942.073 |  | 9690 |  | 9690 |  | 1791 |  | 1791 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14900 |  | 11481 | 3419 | 6942.073 |  | 6942.073 |  | 9690 |  | 9690 |  | 1791 |  | 1791 |  |  | 0
- | Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư bản Huổi Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Hăn |  | 2022-2024 | 1795/5.8.2022 | 14900 |  | 11481 | 3419 | 6942.073 |  | 6942.073 |  | 9690 |  | 9690 |  | 1791 |  | 1791 |  |  | 0
7 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 38500 |  | 29620 | 8880 | 25941.9021 |  | 25941.9021 |  | 22898 |  | 22898 |  | 6722 |  | 6722 |  |  | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 38500 |  | 29620 | 8880 | 25941.9021 |  | 25941.9021 |  | 22898 |  | 22898 |  | 6722 |  | 6722 |  |  | 0
- | Sắp xếp ổn định dân cư bản Ma Sang, xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì |  | 2022-2024 | 1987/10.8.2022 | 20000 |  | 15385 | 4615 | 14980.3221 |  | 14980.3221 |  | 11823 |  | 11823 |  | 3562 |  | 3562 |  |  | 0
- | Sắp xếp ổn định dân cư bản bản Huổi Van, xã Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng |  | 2022-2024 | 1965/5.8.2022 | 18500 |  | 14235 | 4265 | 10961.58 |  | 10961.58 |  | 11075 |  | 11075 |  | 3160 |  | 3160 |  |  | 0
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  |  |  |  | 274012 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4451 |  | 4451 |  |  | 269012
| Tiểu dự án 2 |  |  |  |  | 274012 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4451 |  | 4451 |  |  | 269012
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 274012 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4451 |  | 4451 |  |  | 269012
- | Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Mường Tè | Mường Tè |  | 2024-2025 | 1328/26.4.2024 | 274012 |  | 5000 | [9 empty] | 4451 |  | 4451 |  |  | 269012
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 601993 |  | 601963 | 30 | 144620.9851 |  | 144620.9851 |  | 289901.392 |  | 289901.392 |  | 297696 |  | 297696 |  |  | 0
1 | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  | 2363 |  | 2363 |  | 0 |  | 0 |  | 517 |  | 517 |  | 1610 |  | 1610 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 863 |  | 863 |  | 0 |  | 0 |  | 517 |  | 517 |  | 275 |  | 275 |  |  | 0
- | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu | Xã Sùng Phài | 0,5km, rãnh thoát nước L=150m | 2024-2025 | 549/17.11.2023 | 863 |  | 863 | [5 empty] | 517 |  | 517 |  | 275 |  | 275 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1335 |  | 1335 |  |  | 0
- | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả Chải | Xã Sùng Phài | 1 km | 2025 | 861/14.11.2024 | 1500 |  | 1500 | [9 empty] | 1335 |  | 1335 |  |  | 0
2 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 53001 |  | 52971 | 30 | 6415 |  | 6415 |  | 28313.198 |  | 28313.198 |  | 22583 |  | 22583 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 34091 |  | 34091 |  | 6415 |  | 6415 |  | 28313.198 |  | 28313.198 |  | 5777 |  | 5777 |  |  | 0
- | Mở mới, đổ bê tông đường nội đồng bản Muông xã Mường Cang | Xã Mường Cang |  | 2023-2025 | 869/24.03.2023 | 850 |  | 850 |  | 300 |  | 300 |  | 710 |  | 710 |  | 140 |  | 140 |  |  | 0
- | Kè bảo vệ đất lúa bản Phiêng Cẩm xã Mường Cang | Xã Mường Cang |  | 2023-2025 | 896/28.3.2023 | 1341 |  | 1341 |  | 380 |  | 380 |  | 1121 |  | 1121 |  | 220 |  | 220 |  |  | 0
- | Đường nội đồng Pá Liềng - Bản Khá, xã Tà Mung | Xã Tà Mung |  | 2023-2025 | 717/14.03.2023 | 1800 |  | 1800 |  | 490 |  | 490 |  | 1491 |  | 1491 |  | 309 |  | 309 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Pá Liềng xã Tà Mung (giai đoạn 1) | Xã Tà Mung |  | 2023-2025 | 755/15.3.2023 | 1800 |  | 1800 |  | 515 |  | 515 |  | 1491 |  | 1491 |  | 309 |  | 309 |  |  | 0
- | Nâng cấp các tuyến đường nội bản Thẩm Phé xã Mường Kim | Xã Mường Kim |  | 2023-2025 | 933/07.4.2023 | 1500 |  | 1500 |  | 430 |  | 430 |  | 1243 |  | 1243 |  | 257 |  | 257 |  |  | 0
- | Kè suối Nậm Lưng bảo vệ đất lúa và dân cư bản Là 1, Là 2 xã Mường Kim | Xã Mường Kim |  | 2023-2025 | 719/14.3.2023 | 1500 |  | 1500 |  | 495 |  | 495 |  | 1243 |  | 1243 |  | 257 |  | 257 |  |  | 0
- | Nâng cấp trụ sở UBND xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa |  | 2023-2025 | 718/14.3.2023 | 600 |  | 600 |  | 210 |  | 210 |  | 515 |  | 515 |  | 85 |  | 85 |  |  | 0
- | Mở mới đường nội đồng Cứu Còi bản Noong Ỏ xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa |  | 2023-2025 | 38/14.4.2023 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 419 |  | 419 |  | 81 |  | 81 |  |  | 0
- | Mở mới đường nội đồng Pù Nhung (bản Cáp Na 1) xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa |  | 2023-2025 | 925/05.4.2023 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 828 |  | 828 |  | 172 |  | 172 |  |  | 0
- | Đường nội đồng Pá Khoang xã Pha Mu | Xã Pha Mu |  | 2023-2025 | 898/29.3.2023 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 2485 |  | 2485 |  | 515 |  | 515 |  |  | 0
- | Đường sản xuất bản Huổi Bắc xã Pha Mu | Xã Pha Mu |  | 2023-2025 | 716/14.3.2023 | 1150 |  | 1150 | [5 empty] | 953 |  | 953 |  | 197 |  | 197 |  |  | 0
- | Đường sản xuất từ đập Pom Én đến đầu bản Sen Đông xã Mường Than | Xã Mường Than |  | 2023-2025 | 895/28.3.2023 | 1325 |  | 1325 | [5 empty] | 1098 |  | 1098 |  | 227 |  | 227 |  |  | 0
- | Đường sản xuất vùng chè bản Đắc xã Hua Nà | Xã Hua Nà |  | 2023-2025 | 679/07.03.2023 | 875 |  | 875 |  | 300 |  | 300 |  | 725 |  | 725 |  | 150 |  | 150 |  |  | 0
- | Làm mới đường nội đồng bản Hua Đán xã Khoen On | Xã Khoen On |  | 2023-2025 | 926/05.04.2023 | 1300 |  | 1300 |  | 400 |  | 400 |  | 1077 |  | 1077 |  | 223 |  | 223 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản On đi Phiêng Mựt xã Khoen On | Xã Khoen On |  | 2023-2025 | 935a/7.4.2023 | 2000 |  | 2000 |  | 475 |  | 475 |  | 1657 |  | 1657 |  | 343 |  | 343 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Noong Thăng xã Phúc Than | Xã Phúc Than |  | 2023-2025 | 680/08.03.2023 | 950 |  | 950 |  | 310 |  | 310 |  | 787 |  | 787 |  | 163 |  | 163 |  |  | 0
- | Đầu tư cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân bản Pá Chít Tấu | Xã Tà Hừa |  | 2023-2025 | 897/29.3.2023 | 3000 |  | 3000 |  | 560 |  | 560 |  | 2533.198 |  | 2533.198 |  | 466 |  | 466 |  |  | 0
- | Đường giao thông đến trung tâm xã Pha Mu | Xã Pha Mu |  | 2023-2025 | 934/7.4.2023 | 9600 |  | 9600 |  | 1550 |  | 1550 |  | 7937 |  | 7937 |  | 1663 |  | 1663 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 18910 |  | 18880 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16806 |  | 16806 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường sản xuất vùng chè bản Huổi Hằm xã Mường Cang | Xã Mường Cang | 2 km | 2025 | 3929/17.11.2023 | 1325 |  | 1325 | 0 | [8 empty] | 1180 |  | 1180 |  |  | 0
- | Mở mới tuyến mương bản Muông xã Mường Cang | Xã Mường Cang | 2 ha | 2025 | 3930/17.11.2023 | 470 |  | 470 | 0 | [8 empty] | 418 |  | 418 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Lun 1 xã Tà Mung | Xã Tà Mung | 1,8 km | 2025 | 3931/17.11.2023 | 1900 |  | 1900 | 0 | [8 empty] | 1691 |  | 1691 |  |  | 0
- | Thủy lợi Hô Ta - Pá Liềng xã Tà Mung | Xã Tà Mung | 20 ha | 2025 | 3932/17.11.2023 | 1800 |  | 1800 | 0 | [8 empty] | 1602 |  | 1602 |  |  | 0
- | Đường sản xuất bản Nà Then xã Mường Kim | Xã Mường Kim | 1,1 km | 2025 | 3933/17.11.2023 | 1200 |  | 1200 | 0 | [8 empty] | 1068 |  | 1068 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường bê tông Pá Khoang đi Pa Chí Tấu | Xã Pha Mu | 1,5 km | 2025 | 3934/17.11.2023 | 960 |  | 960 | 0 | [8 empty] | 855 |  | 855 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Hua Chít - Cáp Na 2 xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa | 7 ha | 2025 | 105/20.11.2023 | 415 |  | 400 | 15 | [8 empty] | 356 |  | 356 |  |  | 0
- | Mở mới đường sản xuất vùng chè và cây ăn quả Noong Ma nối tiếp xã Tà Hừa - Ta Gia | Các xã: Tà Hừa, Ta Gia | 1,6 km | 2025 | 3935/17.11.2023 | 1500 |  | 1500 | 0 | [8 empty] | 1335 |  | 1335 |  |  | 0
- | Đường nội đồng Tạng Phát bản Cáp Na 1 xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa | 0,5 km | 2025 | 106/20.11.2023 | 415 |  | 400 | 15 | [8 empty] | 356 |  | 356 |  |  | 0
- | Đường sản xuất vùng chè, cây ăn quả Pù Cha, Cáp Na 1, 2, 3 xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa | 1 km | 2025 | 3936/17.11.2023 | 1000 |  | 1000 | 0 | [8 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Xây dựng cống, rãnh thoát nước đường sản xuất Pu Cay, Huổi Bắc xã Pha Mu | Xã Pha Mu | 4 km | 2025 | 3937/17.11.2023 | 1000 |  | 1000 | 0 | [8 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Làm mới đường nội đồng bản Noong Quang xã Khoen On, huyện Than Uyên | Xã Khoen On | 3,5 km | 2025 | 3939/17.11.2023 | 3000 |  | 3000 | 0 | [8 empty] | 2671 |  | 2671 |  |  | 0
- | Đường nội đồng Hua Mùi xã Khoen On, huyện Than Uyên | Xã Khoen On | 1,8 km | 2025 | 3941/17.11.2023 | 1000 |  | 1000 | 0 | [8 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Nâng cấp kênh mương thủy lợi bản Noong Thăng, Che Bó xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | Xã Phúc Than | 25 ha | 2025 | 3942/17.11.2023 | 800 |  | 800 | 0 | [8 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
- | Đường liên bản Cáp Na 3 - Hô Chít (nối tiếp GĐ 3) xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa | 0,7 km và công trình trên tuyến | 2025 | 4717/11.12.2023 | 800 |  | 800 | 0 | [8 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
- | Đường giao thông nông thôn từ ngã ba Pá Khoang đi Pá Chít Tấu | Xã Pha Mu | 1,4 km và công trình trên tuyến | 2025 | 4718/29.12.2023 | 1325 |  | 1325 | 0 | [8 empty] | 1180 |  | 1180 |  |  | 0
3 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 12865 |  | 12865 |  | 4746.027 |  | 4746.027 |  | 6819 |  | 6819 |  | 5421 |  | 5421 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7160 |  | 7160 |  | 4746.027 |  | 4746.027 |  | 6819 |  | 6819 |  | 341 |  | 341 |  |  | 0
- | Đường nội bản Khâu Hỏm | Xã Nậm Sỏ |  | 2023-2025 | 146/06.3.2023 | 575 |  | 575 |  | 217 |  | 217 |  | 548 |  | 548 |  | 27 |  | 27 |  |  | 0
- | Đường nội bản Hua Sỏ | Xã Nậm Sỏ |  | 2023-2025 | 147/06.3.2023 | 460 |  | 460 |  | 174 |  | 174 |  | 438 |  | 438 |  | 22 |  | 22 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Hua Ngò | Xã Nậm Sỏ |  | 2023-2025 | 148/06.3.2023 | 460 |  | 460 |  | 174 |  | 174 |  | 438 |  | 438 |  | 22 |  | 22 |  |  | 0
- | Đường đến bản Hua Cần | Xã Nậm Cần |  | 2023-2025 | 28/28.02.2023 | 655 |  | 655 |  | 248 |  | 248 |  | 624 |  | 624 |  | 31 |  | 31 |  |  | 0
- | Đường xuống bến thuyền bản Nậm Khăn | Xã Tà Mít |  | 2023-2025 | 06/27.02.2023 | 1654 |  | 1654 |  | 624 |  | 624 |  | 1575 |  | 1575 |  | 79 |  | 79 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Mít Nọi | Xã Hố Mít |  | 2023-2025 | 34/27.02.2023 | 1642 |  | 1642 |  | 1642 |  | 1642 |  | 1564 |  | 1564 |  | 78 |  | 78 |  |  | 0
- | Đường giao thông bản Nà Nọi | Thị trấn Tân Uyên |  | 2023-2025 | 26/28.02.2023 | 952 |  | 952 |  | 939 |  | 939 |  | 907 |  | 907 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0
- | Thủy lợi tổ 24 | Thị trấn Tân Uyên |  | 2023-2025 | 27/28.02.2023 | 286 |  | 286 |  | 283.455 |  | 283.455 |  | 272 |  | 272 |  | 14 |  | 14 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Chạm Cả | Thị trấn Tân Uyên |  | 2023-2025 | 28/28.02.2023 | 476 |  | 476 |  | 444.572 |  | 444.572 |  | 453 |  | 453 |  | 23 |  | 23 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 5705 |  | 5705 | [9 empty] | 5080 |  | 5080 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội đồng tổ 24 | Thị trấn Tân Uyên | 0,8 km | 2025 | 264/09.11.2024 | 666 |  | 666 | [9 empty] | 593 |  | 593 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội bản Hô Be | Thị trấn Tân Uyên | 1,8 km | 2025 | 265/09.11.2024 | 952 |  | 952 | [9 empty] | 848 |  | 848 |  |  | 0
- | Đường nội đồng bản Đán Tuyển | Xã Nậm Sỏ | 0,7 km | 2025 | 804/13.11.2024 | 460 |  | 460 | [9 empty] | 410 |  | 410 |  |  | 0
- | Thủy lợi bản Chạm Cả | Thị trấn Tân Uyên | 20 ha | 2025 | 261/09.11.2024 | 476 |  | 476 | [9 empty] | 424 |  | 424 |  |  | 0
- | Thủy lợi bản Nà Nọi | Thị trấn Tân Uyên | 20 ha | 2025 | 263/09.11.2024 | 476 |  | 476 | [9 empty] | 424 |  | 424 |  |  | 0
- | Thủy lợi bản Hô Be | Thị trấn Tân Uyên | 18 ha | 2025 | 262/09.11.2024 | 476 |  | 476 | [9 empty] | 424 |  | 424 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Hô Cả | Xã Nậm Sỏ | 192 hộ | 2025 | 805/13.11.2024 | 575 |  | 575 | [9 empty] | 512 |  | 512 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Tho Ló | Xã Nậm Sỏ | 174 hộ | 2025 | 806/13.11.2024 | 518 |  | 518 | [9 empty] | 461 |  | 461 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt Hô Ít | Xã Nậm Sỏ | 123 hộ | 2025 | 807/13.11.2024 | 403 |  | 403 | [9 empty] | 359 |  | 359 |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt bản Hua Ngò | Xã Nậm Sỏ | 42 hộ | 2025 | 808/13.11.2024 | 288 |  | 288 | [9 empty] | 256 |  | 256 |  |  | 0
- | Nâng cấp sửa chữa rãnh thoát nước bên đường nội bản Pá Ngùa | Xã Trung Đồng | 3 km | 2025 | 606/14.11.2024 | 415 |  | 415 | [9 empty] | 369 |  | 369 |  |  | 0
4 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 42823 |  | 42823 |  | 5707.588 |  | 5707.588 |  | 9843.307 |  | 9843.307 |  | 29533 |  | 29533 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 11423 |  | 11423 |  | 5707.588 |  | 5707.588 |  | 9843.307 |  | 9843.307 |  | 1580 |  | 1580 |  |  | 0
- | Đường trục bản Nà Can; bản Phiêng Hoi; Đường ngõ bản các bản xã Bản Bo (Hua Sẳng; Nậm Phát; Cò Nọt Mông; Nà Khuy; Phiêng Tiên; Nà Út; Nà Can); Đường nội đồng các bản xã Bản Bo (Hua Sẳng; Nậm Phát; Cò Nọt Mông; Nà Khuy: Phiêng Tiên; Hợp Nhất; Nà Can) | Xã Bản Bo | 6,2 Km | 2024-2025 | 3297/20.11.2023 | 11423 |  | 11423 |  | 5707.588 |  | 5707.588 |  | 9843.307 |  | 9843.307 |  | 1580 |  | 1580 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 31400 |  | 31400 | [9 empty] | 27953 |  | 27953 |  |  | 0
- | Đường trục bản Tẩn Phù Nhiêu, Suối Thầu; Đường nội đồng bản Nà Bỏ, Cốc Pa, xã Bản Giang | Xã Bản Giang | 5,4 km | 2025 | 2583/25.11.2024 | 5000 |  | 5000 | [9 empty] | 4451 |  | 4451 |  |  | 0
- | Đường nội đồng các bản Ma Sao Phìn Thấp, Sàn Phàng Thấp, đường trục bản Ngài Thầu Thấp + rãnh thoát nước | Xã Khun Há | 4,3 km | 2025 | 2584/25.11.2024 | 5600 |  | 5600 | [9 empty] | 4985 |  | 4985 |  |  | 0
- | Đường từ bản Phìn Ngan Xin Chải đến trung tâm xã Tả Lèng | Xã Tả Lèng | 6,5 km | 2025 | 2585/25.11.2024 | 10400 |  | 10400 | [9 empty] | 9259 |  | 9259 |  |  | 0
- | Đường từ bản Giang Ma và bản Sin Câu đến trung tâm xã Giang Ma | Xã Giang Ma | 6,0 km | 2025 | 2586/25.11.2024 | 9600 |  | 9600 | [9 empty] | 8546 |  | 8546 |  |  | 0
- | Xây cầu bản BTCT qua suối bản Ma Sao Phìn cao, bản Thèn Thầu, xã Khun Há | Xã Khun Há | 1 cầu | 2025 | 2510/11.11.2024 | 800 |  | 800 | [9 empty] | 712 |  | 712 |  |  | 0
5 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 85937 |  | 85937 |  | 16244.9432 |  | 16244.9432 |  | 21461 |  | 21461 |  | 63708 |  | 63708 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 78937 |  | 78937 |  | 16244.9432 |  | 16244.9432 |  | 21461 |  | 21461 |  | 57476 |  | 57476 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Nậm Cáy đến trung tâm xã Mù Sang - bản Sin Cai | Xã Mù Sang | giao thông nông thôn B; L=25,247 km | 2024-2025 | 176/28.02.2023 | 38137 |  | 38137 |  | 13937.5532 |  | 13937.5532 |  | 17861 |  | 17861 |  | 20276 |  | 20276 |  |  | 0
- | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông đến trung tâm xã Tung Qua Lìn | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3370/17.11.2023 | 5500 |  | 5500 |  | 262.132 |  | 262.132 |  | 485 |  | 485 |  | 5015 |  | 5015 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn bản Pờ Xa | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3369/16.11.2023 | 1000 |  | 1000 |  | 90.458 |  | 90.458 |  | 100 |  | 100 |  | 900 |  | 900 |  |  | 0
- | Sửa chữa hệ thống kênh mương bản Lả Nhì Thàng | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3373/17.11.2023 | 5100 |  | 5100 |  | 275.084 |  | 275.084 |  | 450 |  | 450 |  | 4650 |  | 4650 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Mồ Sì San | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3371/17.11.2023 | 7700 |  | 7700 |  | 440.726 |  | 440.726 |  | 652 |  | 652 |  | 7048 |  | 7048 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Tung Qua Lìn | Xã Tung Qua Lìn |  | 2024-2025 | 3372/17.11.2023 | 5100 |  | 5100 |  | 254.539 |  | 254.539 |  | 450 |  | 450 |  | 4650 |  | 4650 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Sin Suối Hồ | Xã Sin Suối Hồ |  | 2024-2025 | 3361/16.11.2023 | 7000 |  | 7000 |  | 415.069 |  | 415.069 |  | 598 |  | 598 |  | 6402 |  | 6402 |  |  | 0
- | Kéo điện khu vực giãn dân bản Hoang Thèn | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3338/15.11.2023 | 1000 |  | 1000 |  | 65 |  | 65 |  | 100 |  | 100 |  | 900 |  | 900 |  |  | 0
- | Kéo điện khu vực giãn dân bản Xin Chải - Mó nước bản Xin Chải | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3337/15.11.2023 | 1000 |  | 1000 |  | 62 |  | 62 |  | 100 |  | 100 |  | 900 |  | 900 |  |  | 0
- | Trạm biến áp tại điểm trên bản Nhóm 1 | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3340/15.11.2023 | 1400 |  | 1400 |  | 87.687 |  | 87.687 |  | 124 |  | 124 |  | 1276 |  | 1276 |  |  | 0
- | Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Mù Sang, Sin Chải và Lảng Than | Huyện Phong Thổ |  | 2024-2025 | 3339/15.11.2023 | 2000 |  | 2000 |  | 114.457 |  | 114.457 |  | 176 |  | 176 |  | 1824 |  | 1824 |  |  | 0
- | Chợ Sì Lở Lầu | Xã Sì Lở Lầu |  | 2024-2025 | 2710/06.10.2023 | 1000 |  | 1000 |  | 54.757 |  | 54.757 |  | 100 |  | 100 |  | 900 |  | 900 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Pa Vây Sử | Xã Pa Vây Sử |  | 2024-2025 | 3362/17.11.2023 | 3000 |  | 3000 |  | 185.481 |  | 185.481 |  | 265 |  | 265 |  | 2735 |  | 2735 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6232 |  | 6232 |  |  | 0
- | Cấp nước sinh hoạt bản Hoàng Liên Sơn 2, xã Nậm Xe | Xã Nậm Xe | 88 hộ, điểm trường, nhà văn hóa bản | 2025 | 2328/06.11.2024 | 2500 |  | 2500 | [9 empty] | 2226 |  | 2226 |  |  | 0
- | Nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt xã Dào San | Xã Dào San | 250 hộ, các điểm trường, nhà văn hóa bản | 2025 | 2325/06.11.2024 | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 2671 |  | 2671 |  |  | 0
- | Cấp nước sinh hoạt bản Tả Lèng, xã Hoang Thèn | Xã Hoang Thèn | 57 hộ | 2025 | 2329/06.11.2024 | 1500 |  | 1500 | [9 empty] | 1335 |  | 1335 |  |  | 0
6 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 200614 |  | 200614 |  | 88124.542 |  | 88124.542 |  | 128785.599 |  | 128785.599 |  | 71174 |  | 71174 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 197841 |  | 197841 |  | 88124.542 |  | 88124.542 |  | 128785.599 |  | 128785.599 |  | 68705 |  | 68705 |  |  | 0
- | Cầu treo Na Sái-Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | Xã Noong Hẻo | Cầu dân sinh; L=60m | 2023-2025 | 1814/05.8.2022 | 6000 |  | 6000 |  | 3370.494 |  | 3370.494 |  | 5400.131 |  | 5400.131 |  | 599 |  | 599 |  |  | 0
- | Đường Dền Thàng-Nậm Pẻ, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Cha |  | 2022-2025 | 1792/05.8.2022 | 9000 |  | 9000 |  | 8100.036 |  | 8100.036 |  | 8100.036 |  | 8100.036 |  | 899 |  | 899 |  |  | 0
- | Đường giao thông Ngài San-Tả San, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ | Xã Làng Mô | giao thông nông thôn C; L=2,295Km | 2023-2025 | 1801/05.8.2022 | 8200 |  | 8200 |  | 4617.513 |  | 4617.513 |  | 7380.033 |  | 7380.033 |  | 819 |  | 819 |  |  | 0
- | Đường Huổi Lá-Quỳnh Nhai xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Hăn | Đường GT Cấp V | 2023-2025 | 1821/05.8.2022 | 18000 |  | 18000 |  | 8899.384 |  | 8899.384 |  | 16200.102 |  | 16200.102 |  | 1799 |  | 1799 |  |  | 0
- | Đường từ tỉnh lộ 129-Căn Tỷ 2-Căn Tỷ 1, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ | Xã Ma Quai | giao thông nông thôn C; L=5,958Km | 2023-2025 | 1814/05.8.2022 | 14000 |  | 14000 |  | 6696.334 |  | 6696.334 |  | 12599.734 |  | 12599.734 |  | 1400 |  | 1400 |  |  | 0
- | Đường từ Nậm Ngập đến Seo Phìn, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Cha | giao thông nông thôn C; L=5,91Km | 2023-2025 | 1822/05.8.2022 | 10509 |  | 10509 |  | 7859.927 |  | 7859.927 |  | 9458.545 |  | 9458.545 |  | 1050 |  | 1050 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường trung tâm xã đến bản Hắt Hơ, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ | Xã Sà Dề Phìn | giao thông nông thôn C; L=9,982Km | 2023-2025 | 1811/05.8.2022 | 19082 |  | 19082 |  | 13464.971 |  | 13464.971 |  | 17173 |  | 17173 |  | 1909 |  | 1909 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường Nậm Há-Nậm Béo, xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ | Xã Pu Sam Cáp | giao thông nông thôn C; L=6312,59m | 2023-2025 | 1799/05.8.2022 | 12800 |  | 12800 |  | 10964.552 |  | 10964.552 |  | 11520 |  | 11520 |  | 1280 |  | 1280 |  |  | 0
- | nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Pề Sì Ngài xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ | Xã Làng Mô | 25 Ha | 2023-2025 | 2683/14.12.2022 | 1500 |  | 1500 |  | 115.373 |  | 115.373 |  | 620 |  | 620 |  | 880 |  | 880 |  |  | 0
- | Đường trung tâm xã đến bản Ka Sin Chải xã Tả Ngảo huyện Sìn Hồ | Xã Tả Ngảo | giao thông nông thônB, L=3,5Km | 2023-2025 | 2677/14.12.2022 | 7000 |  | 7000 |  | 546.14 |  | 546.14 |  | 2860 |  | 2860 |  | 4140 |  | 4140 |  |  | 0
- | Đường đến bản Tìa Khí xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ | Xã Tủa Sin Chải | giao thông nông thônâng cấp, L=5,5km | 2023-2025 | 2678/14.12.2022 | 8000 |  | 8000 |  | 1874.786 |  | 1874.786 |  | 3260 |  | 3260 |  | 4740 |  | 4740 |  |  | 0
- | Thủy lợi Nậm Cày xã Tả Ngảo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu | Xã Tả Ngảo | 15 Ha | 2023-2025 | 2679/14.12.2022 | 5000 |  | 5000 |  | 744.091 |  | 744.091 |  | 2050 |  | 2050 |  | 2950 |  | 2950 |  |  | 0
- | Thủy lợi bản Tìa Khí xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ | Xã Tủa Sin Chải | 25 Ha | 2023-2025 | 2680/14.12.2022 | 4550 |  | 4550 |  | 260.528 |  | 260.528 |  | 1850 |  | 1850 |  | 2700 |  | 2700 |  |  | 0
- | Thủy lợi Hồ Sì Pán 1+2 bản Hồ Sì Pán xã Pu Sam Cáp huyện Sìn Hồ | Xã Pu Sam Cap | 60 Ha | 2023-2025 | 2681/14.12.2022 | 6000 |  | 6000 |  | 266.269 |  | 266.269 |  | 2430 |  | 2430 |  | 3570 |  | 3570 |  |  | 0
- | Thủy lợi Chờ Sang Tê | Xã Làng Mô | 25 Ha | 2023-2025 | 2682/14.12.2022 | 5500 |  | 5500 |  | 341.08 |  | 341.08 |  | 2250 |  | 2250 |  | 3250 |  | 3250 |  |  | 0
- | Thủy lợi Nề Cu Chỉa bản Căn Tỷ 1, xã Ma Quai huyện Sìn Hồ | Xã Ma Quai | 15 Ha | 2023-2025 | 2684/14.12.2022 | 3000 |  | 3000 |  | 474.251 |  | 474.251 |  | 1230 |  | 1230 |  | 1770 |  | 1770 |  |  | 0
- | Thủy lợi Ná Cóng, bản Na Sái xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ | Xã Noong Hẻo | 20 Ha | 2023-2025 | 2685/14.12.2022 | 3000 |  | 3000 |  | 2475.716 |  | 2475.716 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1780 |  | 1780 |  |  | 0
- | Thủy lợi bản Pá Pha - Hua Pha xã Nậm Hăn huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Hăn | 15 Ha | 2023-2025 | 2686/14.12.2022 | 3700 |  | 3700 |  | 853.653 |  | 853.653 |  | 1510 |  | 1510 |  | 2190 |  | 2190 |  |  | 0
- | Thủy lợi Cha Pa Phòng xã Tả Ngảo huyện Sìn Hồ | Xã Tả Ngảo | 15 Ha | 2023-2025 | 2687/14.12.2022 | 2000 |  | 2000 |  | 1710.398 |  | 1710.398 |  | 820 |  | 820 |  | 1013 |  | 1013 |  |  | 0
- | Chợ xã Nậm Cuổi | xã Nậm Cuổi | Cấp IV; 01 tầng | 2023-2025 | 2688-14.12.2022 | 1000 |  | 1000 |  | 820.871 |  | 820.871 |  | 554.018 |  | 554.018 |  | 267 |  | 267 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường từ tỉnh lộ 128 đến TT xã Sà Dề Phìn | Xã Sà Dề Phìn | giao thông nông thôn B; L = 5,3 Km | 2023-2025 | 2689-14.12.2022 | 10000 |  | 10000 |  | 8376.04 |  | 8376.04 |  | 4050 |  | 4050 |  | 5950 |  | 5950 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường từ tỉnh lộ 129 đến TT xã Tả Phìn | Xã Tả Phìn | giao thông nông thôn B; L = 3,7 Km | 2023-2025 | 2690/14.12.2022 | 7000 |  | 7000 |  | 469.23 |  | 469.23 |  | 2900 |  | 2900 |  | 4100 |  | 4100 |  |  | 0
- | Đường Ngã ba Nậm Ngá đến trung tâm xã Nậm Hăn huyện Sìn Hồ | Các xã: Noong Hẻo; Căn Co; Nậm Hăn | giao thông nông thôn B; L = 14 Km | 2023-2025 | 2691/14.12.2022 | 22000 |  | 22000 |  | 4030.706 |  | 4030.706 |  | 8880 |  | 8880 |  | 13120 |  | 13120 |  |  | 0
- | Kiên cố hóa đường đến trung tâm xã Căn Co, Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ | Các xã: Căn Co; Nậm Cuổi | giao thông nông thôn B; L = 7 Km | 2023-2025 | 2692/14.12.2022 | 11000 |  | 11000 |  | 792.199 |  | 792.199 |  | 4470 |  | 4470 |  | 6530 |  | 6530 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 2773 |  | 2773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2469 |  | 2469 |  |  | 0
- | Cụm thủy lợi Na Sái, Ta Pưn…xã Noong Hẻo | Xã Noong Hẻo | 40 ha | 2025 | 1426/15.11.2024 | 2773 |  | 2773 | [9 empty] | 2469 |  | 2469 |  |  | 0
7 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 71842 |  | 71842 |  | 17975.8849 |  | 17975.8849 |  | 25406.585 |  | 25406.585 |  | 45879 |  | 45879 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 66771 |  | 66771 |  | 17975.8849 |  | 17975.8849 |  | 25406.585 |  | 25406.585 |  | 41364 |  | 41364 |  |  | 0
- | Kiên cố hóa đường giao thông từ bản Huổi Chát xã Nậm Manh - Huổi Mắn đến Trung tâm xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | 9 Km | 2023-2025 | 2439/06.12.2022 | 14400 |  | 14400 |  | 5050 |  | 5050 |  | 5500 |  | 5500 |  | 8900 |  | 8900 |  |  | 0
- | Kiên cố hóa đường đường giao thông từ Km43 đến trung tâm xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | 33 Km | 2023-2025 | 2440/06.12.2022 | 50371 |  | 50371 |  | 12925.8849 |  | 12925.8849 |  | 18902 |  | 18902 |  | 31469 |  | 31469 |  |  | 0
- | Thủy lợi cụm Nậm Chẻ, bản Hua Pảng, xã Nậm Ban | Xã Nậm Ban |  | 2024-2025 | 2448.06.12.2022 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 1004.585 |  | 1004.585 |  | 995 |  | 995 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 5071 |  | 5071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4515 |  | 4515 |  |  | 0
- | Chợ xã Nậm Ban | Xã Nậm Ban | 0,3 ha | 2025 | 1727/19.11.2024 | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 2671 |  | 2671 |  |  | 0
- | Đường sản xuất Hô Háng, bản Nậm Cầy xã Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng | 1,6 km | 2025 | 150/14.11.2024 | 2071 |  | 2071 | [9 empty] | 1844 |  | 1844 |  |  | 0
8 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 132548 |  | 132548 |  | 5407 |  | 5407 |  | 68755.703 |  | 68755.703 |  | 57788 |  | 57788 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 78540 |  | 78540 |  | 5407 |  | 5407 |  | 68755.703 |  | 68755.703 |  | 9708 |  | 9708 |  |  | 0
- | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | Nhà chợ, nhà BQL chợ và phụ trợ | 2023-2025 | 2629/30.11.2022 | 3000 |  | 3000 |  | 600 |  | 600 |  | 2518 |  | 2518 |  | 406 |  | 406 |  |  | 0
- | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 11,67km mặt; rãnh + thoát nước | 2023-2025 | 2616/28.11.2022; 81/10.4.2023 | 26330 |  | 26330 |  | 1200 |  | 1200 |  | 22101 |  | 22101 |  | 4229 |  | 4229 |  |  | 0
- | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ | 9,4km | 2023-2025 | 2617/ 28.11.2022 | 14000 |  | 14000 |  | 510 |  | 510 |  | 11752 |  | 11752 |  | 2248 |  | 2248 |  |  | 0
- | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 14,327km mặt; thoát nước; phòng hộ | 2023-2025 | 2618/28.11.2022 | 28310 |  | 28310 |  | 1887 |  | 1887 |  | 26592.703 |  | 26592.703 |  | 1717 |  | 1717 |  |  | 0
- | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Xã Pa Ủ | 1,96km | 2023-2025 | 242/26.11.2022 | 2000 |  | 2000 |  | 545 |  | 545 |  | 1679 |  | 1679 |  | 321 |  | 321 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 3,0 km | 2023-2025 | 572a/28.11.2022 | 2000 |  | 2000 |  | 665 |  | 665 |  | 1679 |  | 1679 |  | 321 |  | 321 |  |  | 0
- | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm |  | 2023-2025 | 397/29.3.2023 | 2900 |  | 2900 | [5 empty] | 2434 |  | 2434 |  | 466 |  | 466 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 54008 |  | 54008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48080 |  | 48080 |  |  | 0
- | Đường giao thông Nậm Lằn - bản Nhù Cả, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 5 km | 2025 | 2320/24.7.2024 | 3500 |  | 3500 | [9 empty] | 3116 |  | 3116 |  |  | 0
- | Thủy lợi Khò Ma, bản Tù Nạ, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 14 ha | 2025 | 3583/30.10.2024 | 5738 |  | 5738 | [9 empty] | 5108 |  | 5108 |  |  | 0
- | Thủy lợi Cá Xú Ló Cá, bản Là Pê, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 15 ha | 2025 | 3583/30.10.2024 | 3400 |  | 3400 | [9 empty] | 3027 |  | 3027 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 35 ha | 2025 | 3584/30.10.2024 | 5300 |  | 5300 | [9 empty] | 4718 |  | 4718 |  |  | 0
- | Thủy lợi Bãi Danh, bản Ngà Chồ, xã Tà Tổng, huyện Mường tè | Xã Tà Tổng | 15 ha | 2025 | 3586/30.10.2024 | 4200 |  | 4200 | [9 empty] | 3739 |  | 3739 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao | 35 ha | 2025 | 3584/30.10.2024 | 5300 |  | 5300 | [9 empty] | 4718 |  | 4718 |  |  | 0
- | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Phìn Khò xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Xã Bum Tở | 2 km | 2025 | 718/30.10.2024 | 1600 |  | 1600 | [9 empty] | 1424 |  | 1424 |  |  | 0
- | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Nà Phày, Vàng San, Pắc Pạ) xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 3 km | 2025 | 441/05.11.2024 | 2400 |  | 2400 | [9 empty] | 2137 |  | 2137 |  |  | 0
- | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Pắc Ma, xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Xã Mường Tè | 1 km | 2025 | 444/29.10.2024 | 700 |  | 700 | [9 empty] | 623 |  | 623 |  |  | 0
- | Cứng hóa từ bản Nhóm Pố - Vạ Pù đến trung tâm xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 14 km | 2025 | 2261/17.7.2024 | 20860 |  | 20860 | [9 empty] | 18571 |  | 18571 |  |  | 0
- | Thủy lợi Nậm Pặm bản Pắc Ma xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 4 ha | 2025 | 3588/30.10.2024 | 1010 |  | 1010 | [9 empty] | 899 |  | 899 |  |  | 0
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 42108 |  | 42042 | 66 | 17931.364 |  | 17931.364 |  | 20840.1616 |  | 20840.1616 |  | 21013 |  | 21013 |  |  | 0
V.1 | Tiểu dự án 1 |  |  |  |  | 42108 |  | 42042 | 66 | 17931.364 |  | 17931.364 |  | 20840.1616 |  | 20840.1616 |  | 21013 |  | 21013 |  |  | 0
1 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 2163 |  | 2163 |  | 0 |  | 0 |  | 432.8776 |  | 432.8776 |  | 1730 |  | 1730 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 2163 |  | 2163 |  | 0 |  | 0 |  | 432.8776 |  | 432.8776 |  | 1730 |  | 1730 |  |  | 0
- | Trường tiểu học Tà Mung | Xã Tà Mung |  | 2024-2025 | 3943/17.11.2023 | 2163 |  | 2163 | [5 empty] | 432.8776 |  | 432.8776 |  | 1730 |  | 1730 |  |  | 0
2 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 1279 |  | 1279 |  | 204 |  | 204 |  | 261 |  | 261 |  | 1018 |  | 1018 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1279 |  | 1279 |  | 204 |  | 204 |  | 261 |  | 261 |  | 1018 |  | 1018 |  |  | 0
- | Trường tiểu học xã Nậm Sỏ | Xã Nậm Sỏ |  | 2024-2025 | 2807/17.11.2023 | 1279 |  | 1279 |  | 204 |  | 204 |  | 261 |  | 261 |  | 1018 |  | 1018 |  |  | 0
3 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 7055 |  | 7055 |  | 4735.622 |  | 4735.622 |  | 4904.622 |  | 4904.622 |  | 1964 |  | 1964 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7055 |  | 7055 |  | 4735.622 |  | 4735.622 |  | 4904.622 |  | 4904.622 |  | 1964 |  | 1964 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giang Ma | Xã Giang Ma | 08 phòng học thông thường và bộ môn 01 nhà bếp, nhà ăn | 2024-2025 | 2611/05.8.2022 | 7055 |  | 7055 |  | 4735.622 |  | 4735.622 |  | 4904.622 |  | 4904.622 |  | 1964 |  | 1964 |  |  | 0
4 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 4440 |  | 4440 |  | 525.299 |  | 525.299 |  | 756 |  | 756 |  | 3684 |  | 3684 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4440 |  | 4440 |  | 525.299 |  | 525.299 |  | 756 |  | 756 |  | 3684 |  | 3684 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Xã Lản Nhì Thàng | Xây dựng nhà 01 nhà ở bán trú (cấp III, 02 tầng) + các hạng mục phụ trợ | 2023-2025 | 2152/03.8.2023 | 4440 |  | 4440 |  | 525.299 |  | 525.299 |  | 756 |  | 756 |  | 3684 |  | 3684 |  |  | 0
5 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 7567 |  | 7567 |  | 2323.959 |  | 2323.959 |  | 4240.445 |  | 4240.445 |  | 3326 |  | 3326 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7567 |  | 7567 |  | 2323.959 |  | 2323.959 |  | 4240.445 |  | 4240.445 |  | 3326 |  | 3326 |  |  | 0
- | Trường Tiểu học Làng Mô xã Làng Mô huyện Sìn Hồ | Xã Làng Mô | 10 Phòng ở học sinh; 01 Phòng quản lý học sinh; 02 phòng Bộ môn. | 2023-2025 | 2152/03.8.2023 | 4607 |  | 4607 |  | 2323.959 |  | 2323.959 |  | 3715 |  | 3715 |  | 892 |  | 892 |  |  | 0
- | Trường trung học cơ sở Nậm Cuổi | Xã Nậm Cuổi |  | 2024-2025 | 1796/05.8.2022 | 2960 |  | 2960 | [5 empty] | 525.445 |  | 525.445 |  | 2434 |  | 2434 |  |  | 0
6 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 11654 |  | 11654 | 0 | 7145.484 |  | 7145.484 |  | 7145 |  | 7145 |  | 4508 |  | 4508 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 11654 |  | 11654 | 0 | 7145.484 |  | 7145.484 |  | 7145 |  | 7145 |  | 4508 |  | 4508 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải | Xã Trung Chải | 05 Phòng học thông thường và bộ môn và các hạng mục khác | 2023-2025 | 2443/06.12.2022 | 5109 |  | 5109 |  | 3081 |  | 3081 |  | 3281 |  | 3281 |  | 1828 |  | 1828 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Manh | Xã Nậm Manh | 01 Phòng quản lý học sinh; 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Nhà vệ sinh, nước sạch và công trình phụ trợ khác; 04 Phòng học thông thường và bộ môn; 01 Công trình phụ trợ khác | 2023-2025 | 2441/06.12.2022 | 6545 |  | 6545 |  | 4064.484 |  | 4064.484 |  | 3864 |  | 3864 |  | 2680 |  | 2680 |  |  | 0
7 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 7950 |  | 7884 | 66 | 2997 |  | 2997 |  | 3100.217 |  | 3100.217 |  | 4783 |  | 4783 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7950 |  | 7884 | 66 | 2997 |  | 2997 |  | 3100.217 |  | 3100.217 |  | 4783 |  | 4783 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ |  | 2024-2025 | 2572/30.10.2023 | 2150 |  | 2134 | 16 | 917 |  | 917 |  | 680 |  | 680 |  | 1454 |  | 1454 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ, xã Can Hồ huyện Mường Tè | Xã Can Hồ |  | 2024-2025 | 2571/30.10.2023 | 1900 |  | 1883 | 17 | 905 |  | 905 |  | 600 |  | 600 |  | 1283 |  | 1283 |  |  | 0
- | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | Xã Mù Cả |  | 2024-2025 | 3093/29.12.2023 | 3900 |  | 3867 | 33 | 1175 |  | 1175 |  | 1820.217 |  | 1820.217 |  | 2046 |  | 2046 |  |  | 0
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 33926.92 |  | 33575 | 351.92 | 4578.062 |  | 4578.062 |  | 16463 |  | 16463 |  | 13531 |  | 13531 |  |  | -1.7621e-12
1 | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  | 8190 |  | 8190 | 0 | 3143 |  | 3143 |  | 3143 |  | 3143 |  | 2346 |  | 2346 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8190 |  | 8190 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5844 |  | 5844 |  | 2346 |  | 2346 |  |  | 0
- | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số - Dân tộc Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu) |  |  | 2023-2025 | 947/11.9.2023 | 8190 |  | 8190 |  | 5063 |  | 5063 |  | 5844 |  | 5844 |  | 2346 |  | 2346 |  |  | 0
2 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 1425 |  | 1425 |  | 0 |  | 0 |  | 629 |  | 629 |  | 796 |  | 796 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1425 |  | 1425 |  | 0 |  | 0 |  | 629 |  | 629 |  | 796 |  | 796 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Che Bó, xã Phúc Than | Xã Phúc Than |  | 2024-2025 | 187.16.11.2023 | 285 |  | 285 | [5 empty] | 125 |  | 125 |  | 160 |  | 160 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Tu San xã Tà Mung | Xã Tà Mung |  | 2024-2025 | 234/20.11.2023 | 285 |  | 285 | [5 empty] | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Lun 2 xã Tà Mung | Xã Tà Mung |  | 2024-2025 | 235/20.11.2023 | 285 |  | 285 | [5 empty] | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Mùi 1, xã Khoen On | Xã Khoen On |  | 2024-2025 | 188/20.11.2023 | 285 |  | 285 | [5 empty] | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Mùi 2, xã Khoen On | Xã Khoen On |  | 2024-2025 | 189/20.11.2023 | 285 |  | 285 | [5 empty] | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
3 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 1301.92 |  | 1140 | 161.92 | 0 |  | 0 |  | 503 |  | 503 |  | 637 |  | 637 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1301.92 |  | 1140 | 161.92 | 0 |  | 0 |  | 503 |  | 503 |  | 637 |  | 637 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Hua Cưởm 1, xã Trung Đồng | Xã Trung Đồng |  | 2024-2025 | 432/20.11.2023 | 401.92 |  | 285 | 116.92 |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
- | Sửa chữa nhà văn hóa bản Phiêng Bay, xã Nậm Cần | Xã Nậm Cần |  | 2024-2025 | 207/16.11.2023 | 300 |  | 285 | 15 |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên | Thị trấn Tân Uyên |  | 2024-2025 | 239/19.11.2023 | 300 |  | 285 | 15 |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 159 |  | 159 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ | Xã Nậm Sỏ |  | 2024-2025 | 855/22.11.2023 | 300 |  | 285 | 15 |  |  |  |  | 125 |  | 125 |  | 160 |  | 160 |  |  | 0
4 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 8190 |  | 8190 |  | 420.062 |  | 420.062 |  | 4269 |  | 4269 |  | 3921 |  | 3921 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8190 |  | 8190 |  | 420.062 |  | 420.062 |  | 4269 |  | 4269 |  | 3921 |  | 3921 |  |  | 0
- | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số: Dân tộc Lự (Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường) | Xã Bản Hon |  | 2024-2025 | 3294/20.11.2023 | 8190 |  | 8190 |  | 420.062 |  | 420.062 |  | 4269 |  | 4269 |  | 3921 |  | 3921 |  |  | 0
5 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 950 |  | 950 |  | 46 |  | 46 |  | 162 |  | 162 |  | 788 |  | 788 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 950 |  | 950 |  | 46 |  | 46 |  | 162 |  | 162 |  | 788 |  | 788 |  |  | 0
- | Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp | Xã Sin Suối Hồ |  | 2024-2025 | 3365/17.11.2023 | 950 |  | 950 |  | 46 |  | 46 |  | 162 |  | 162 |  | 788 |  | 788 |  |  | 0
6 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 3280 |  | 3210 | 70 | 969 |  | 969 |  | 1849 |  | 1849 |  | 698 |  | 698 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 2400 |  | 2400 |  | 969 |  | 969 |  | 1849 |  | 1849 |  | 551 |  | 551 |  |  | 0
- | Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, huyện Sìn Hồ | Xã Noong Hẻo, Nậm Cuổi, Nậm Hăn | 09 Nhà văn hóa cấp III khung sắt | 2024-2025 | 1809/05.8.2022 | 2400 |  | 2400 |  | 969 |  | 969 |  | 1849 |  | 1849 |  | 551 |  | 551 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 880 |  | 810 | 70 | [8 empty] | 147 |  | 147 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Trị Xoong xã Tả Phìn | Xã Tả Phìn | 1 NVH | 2025 | 680/21.11.2024 | 450 |  | 400 | 50 | [8 empty] | 71 |  | 71 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Phìn Hồ xã Phìn Hồ | Xã Phìn Hồ | 1 NVH | 2025 | 692/20.11.2024 | 430 |  | 410 | 20 | [8 empty] | 76 |  | 76 |  |  | 0
7 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 900 |  | 855 | 45 | 0 |  | 0 |  | 184 |  | 184 |  | 609 |  | 609 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 300 |  | 285 | 15 | 0 |  | 0 |  | 184 |  | 184 |  | 101 |  | 101 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Pá Đởn xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì |  | 2024-2025 | 01/05.01.2024 | 300 |  | 285 | 15 | 0 |  |  |  | 184 |  | 184 |  | 101 |  | 101 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 600 |  | 570 | 30 | [8 empty] | 508 | 0 | 508 |  |  | 0
- | Đầu tư xây dựng mới Nhà văn hóa bản Tổng Pịt, xã Mường Mô | Xã Mường Mô | 1 NVH | 2025 | 86/10.10.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Huổi Só, xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | 1 NVH | 2025 | 145/15.11.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
8 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 9690 |  | 9615 | 75 | 0 |  | 0 |  | 5724 |  | 5724 |  | 3736 |  | 3736 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8190 |  | 8190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5724 |  | 5724 |  | 2466 |  | 2466 |  |  | 0
- | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (Dân tộc Si La Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) | Xã Can Hồ |  | 2024-2025 | 1991/19.6.2024 | 8190 |  | 8190 |  | 0 |  |  |  | 5724 |  | 5724 |  | 2466 |  | 2466 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 1500 |  | 1425 | 75 | [8 empty] | 1270 | 0 | 1270 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản U Na, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1 NVH | 2025 | 560/30.10.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản A Mé, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1 NVH | 2025 | 561/30.10.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1 NVH | 2025 | 562/30.10.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 1 NVH | 2025 | 396b/18.10.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
- | Nhà văn hóa bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 1 NVH | 2025 | 396c/18.10.2024 | 300 |  | 285 | 15 | [8 empty] | 254 |  | 254 |  |  | 0
VIII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  |  |  |  | 121035 |  | 120035 | 1000 | 9821.839 |  | 9821.839 |  | 31007.031 |  | 31007.031 |  | 83985 |  | 83985 |  |  | 0
1 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 13970 |  | 13970 |  | 0 |  | 0 |  | 2140.995 |  | 2140.995 |  | 10545 |  | 10545 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 2270 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 2140.995 |  | 2140.995 |  | 129 |  | 129 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường trục bản Bản Thẳm, xã Bản Hon | Xã Bản Hon | 0,8km | 2024-2025 | 150/17.11.2023 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1440.995 |  | 1440.995 |  | 59 |  | 59 |  |  | 0
- | Công trình nhà văn hóa bản Phiêng Pẳng xã Bản Bo | Xã Bản Bo | 120m2 | 2024-2025 | 92/17.11.2023 | 770 |  | 770 | [5 empty] | 700 |  | 700 |  | 70 |  | 70 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 11700 |  | 11700 | [9 empty] | 10416 |  | 10416 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường trục bản + hệ thống thoát nước Bản Thẳm | Xã Bản Hon | 0,5 km | 2025 | 348/13.11.2024 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Đường ngõ bản, đường nội đồng, hệ thống thoát nước bản Đông Pao2 | Xã Bản Hon | 3,5 km | 2025 | 2587/25.11.2024 | 5200 |  | 5200 | [9 empty] | 4629 |  | 4629 |  |  | 0
- | Thủy Lợi Nậm Đeng bản Bãi Trâu, xã Bản Hon | Xã Bản Hon | 10 ha | 2025 | 2512/11.11.2024 | 300 |  | 300 | [9 empty] | 267 |  | 267 |  |  | 0
- | Tu sửa Mương thủy lợi Bản Thẳm, xã Bản Hon | Xã Bản Hon | 10 ha | 2025 | 345/13.11.2024 | 700 |  | 700 | [9 empty] | 623 |  | 623 |  |  | 0
- | Thủy lợi Đông Pao 2, xã Bản Hon | Xã Bản Hon | 7 ha | 2025 | 2511/11.11.2024 | 400 |  | 400 | [9 empty] | 356 |  | 356 |  |  | 0
- | Thủy lợi Tỳ Sàng bản Đông Pao 2 | Xã Bản Hon | 8 ha | 2025 | 2513/11.11.2024 | 750 |  | 750 | [9 empty] | 668 |  | 668 |  |  | 0
- | Xây dựng Kè bê tông nhà Văn hoá bản Đông Pao 2 | Xã Bản Hon | 0,04 km | 2025 | 2514/11.11.2024 | 2300 |  | 2300 | [9 empty] | 2048 |  | 2048 |  |  | 0
- | Xây dựng mới nhà văn hoá và các công trình phụ trợ bản Bãi Trâu, xã Bản Hon | Xã Bản Hon | 01 NVH | 2025 | 347/13.11.2024 | 1050 |  | 1050 | [9 empty] | 935 |  | 935 |  |  | 0
2 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 17754 |  | 17754 |  | 3252.074 |  | 3252.074 |  | 8658 |  | 8658 |  | 9095 |  | 9095 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 17754 |  | 17754 |  | 3252.074 |  | 3252.074 |  | 8658 |  | 8658 |  | 9095 |  | 9095 |  |  | 0
- | Đường nội bản Nậm Tần Xá | Xã Pa Tần | giao thông nông thôn D, L=1,2km | 2023-2025 | 2694/14.12.2022 | 1700 |  | 1700 |  | 110.604 |  | 110.604 |  | 1280 |  | 1280 |  | 420 |  | 420 |  |  | 0
- | Thủy lợi Pá Phặt bản Phìn Hồ | Xã Ma Quai | 15 ha | 2023-2025 | 2695/4.12.2022 | 3000 |  | 3000 |  | 445.744 |  | 445.744 |  | 2280 |  | 2280 |  | 720 |  | 720 |  |  | 0
- | Thủy lợi Huổi Ta Tánh bản Ma Quai Thàng | Xã Ma Quai | 20 ha | 2023-2025 | 2696/14.12.2022 | 4000 |  | 4000 |  | 2084.211 |  | 2084.211 |  | 2998.794 |  | 2998.794 |  | 1001 |  | 1001 |  |  | 0
- | Công trình công cộng điểm di dân cư bản Nậm Tần Xá xã Pa Tần huyện Sìn Hồ | Xã Pa Tần | Cấp IV; 01 tầng | 2023-2025 | 2697/14.12.2022 | 2105 |  | 2105 |  | 112.02 |  | 112.02 |  | 1601.206 |  | 1601.206 |  | 503 |  | 503 |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ Km5+500 điểm di dân cư bản Nậm Tần Xá đến đồn Biên Phòng 303, xã Pa Tần | Xã Pa Tần |  | 2023-2025 | 2285/29.12.2023 | 6949 |  | 6949 |  | 499.495 |  | 499.495 |  | 498 |  | 498 |  | 6451 |  | 6451 |  |  | 0
3 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 53617 |  | 52617 | 1000 | 4448.765 |  | 4448.765 |  | 10070 |  | 10070 |  | 40111 |  | 40111 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 33617 |  | 32617 | 1000 | 4448.765 |  | 4448.765 |  | 10070 |  | 10070 |  | 22306 |  | 22306 |  |  | 0
- | Đường giao thông từ bản Pa Cheo đến nhóm Dền Thàng | Huyện Nậm Nhùn |  | 2022-2025 | 06/06.12.22 | 4581 |  | 4581 | [5 empty] | 2000 |  | 2000 |  | 2581 |  | 2581 |  |  | 0
- | Đường giao thông đi khu sản xuất bản Hua Pảng | Xã Nậm Ban | 5,5 km | 2023-2025 | 278 21/10/22 | 3970 |  | 3970 |  | 3970 |  | 3970 |  | 1736 |  | 1736 |  | 1993 |  | 1993 |  |  | 0
- | Bổ sung cơ sở vật chất trường Mầm non trung tâm xã Nậm Ban | Xã Nậm Ban | 11 phòng | 2024-2025 | 1881/21.11.2023 | 9000 |  | 9000 |  | 47 |  | 47 |  | 2368 |  | 2368 |  | 6632 |  | 6632 |  |  | 0
- | Điểm Trường bản Nậm Cười - Trường MN xã Hua Bum | Xã Hua Bum | 03 phòng | 2024-2025 | 1880/21.11.2023 | 3000 |  | 3000 |  | 120.471 |  | 120.471 |  | 790 |  | 790 |  | 2210 |  | 2210 |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng thủy lợi Pề Ngài 1,2, xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì | 30ha | 2024-2025 | 1882/21.11.2023 | 6000 |  | 6000 |  | 311.294 |  | 311.294 |  | 1579 |  | 1579 |  | 4421 |  | 4421 |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất bản Táng Ngá, xã Nậm Chà (giai đoạn 2) | Xã Nậm Chà | 5 km | 2024-2025 | 1883/21.11.2023 | 7066 |  | 6066 | 1000 | 0 |  | 0 |  | 1597 |  | 1597 |  | 4469 |  | 4469 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17805 |  | 17805 |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất từ ngã 3 đến khu trồng quế tập trung bản Táng Ngã, xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | 1 km | 2025 | 146/15.11.2024 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Đường giao thông đi khu sản xuất bản Pá Sập, xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì | 2 km | 2025 | 189/11.11.2024 | 2500 |  | 2500 | [9 empty] | 2226 |  | 2226 |  |  | 0
- | Cứng hóa đường từ bản Ma Sang đi Nậm Sập | Xã Nậm Pì | 1 km | 2025 | 192/13.11.2024 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Cứng hóa đường nội bản Nậm Vời, xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì | 1 km | 2025 | 190/11.11.2024 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
- | Xây dựng nhà lớp học và nhà công vụ cho điểm trường bản Pá Sập - Trường PTDTBT TH Nậm Pì, xã Nậm Pì huyện Nậm Nhùn | Xã Nậm Pì | 02 Phòng học, 01 Phòng công vụ, .. | 2025 | 1730/20.11.2024 | 2000 |  | 2000 | [9 empty] | 1781 |  | 1781 |  |  | 0
- | Điểm Trường bản Nậm Cười - PTDTBT TH xã Hua Bum | Xã Hua Bum | 03 phòng | 2025 | 1731/20.11.2024 | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 2671 |  | 2671 |  |  | 0
- | Rãnh thoát nước bản Nậm Nó 1, xã Trung Chải | Xã Trung Chải | 0,3 km | 2025 | 120/24.10.2024 | 600 |  | 600 | [9 empty] | 534 |  | 534 |  |  | 0
- | Thủy lợi Lo Cớn, bản Pá Đởn, xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì | 10 ha | 2025 | 1732/20.11.2024 | 5500 |  | 5500 | [9 empty] | 4896 |  | 4896 |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng đường nội bản, rãnh thoát nước nội bản Huổi Van xã Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng | 0,55 km | 2025 | 149/12.11.2024 | 2000 |  | 2000 | [9 empty] | 1781 |  | 1781 |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng đường nội bản, rãnh thoát nước bản Pa Cheo xã Hua Bum | Xã Hua Bum | 1 km | 2025 | 354/01.10.2024 | 1400 |  | 1400 | [9 empty] | 1246 |  | 1246 |  |  | 0
4 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 35694 |  | 35694 |  | 2121 |  | 2121 |  | 10138.036 |  | 10138.036 |  | 24234 |  | 24234 |  |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 23650 |  | 23650 |  | 2121 |  | 2121 |  | 10138.036 |  | 10138.036 |  | 13511 |  | 13511 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ |  | 2024-2025 | 2922/22.12.2023 | 5300 |  | 5300 |  | 479 |  | 479 |  | 2404 |  | 2404 |  | 2896 |  | 2896 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao |  | 2024-2025 | 2569/30.12.2023 | 4000 |  | 4000 |  | 226 |  | 226 |  | 1512 |  | 1512 |  | 2488 |  | 2488 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao |  | 2024-2025 | 09/09.01.2024 | 2100 |  | 2100 |  | 110 |  | 110 |  | 794 |  | 794 |  | 1306 |  | 1306 |  |  | 0
- | Phụ trợ điểm trường Tiểu học, Mầm non bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San |  | 2024-2025 | 3094/29.12.2023 | 1100 |  | 1100 |  | 268 |  | 268 |  | 416 |  | 416 |  | 684 |  | 684 |  |  | 0
- | Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Suổng + Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San |  | 2024-2025 | 114/18.01.2024 | 5300 |  | 5300 |  | 755 |  | 755 |  | 2003 |  | 2003 |  | 3297 |  | 3297 |  |  | 0
- | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | Xã Can Hồ |  | 2024-2025 | 30/11.01.2024 | 5850 |  | 5850 |  | 283 |  | 283 |  | 3009.036 |  | 3009.036 |  | 2840 |  | 2840 |  |  | 0
b | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 12044 |  | 12044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10723 |  | 10723 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,7 km | 2025 | 441A/05.11.2024 | 1615 |  | 1615 | [9 empty] | 1438 |  | 1438 |  |  | 0
- | Đường giao thông nội bản Nậm Củm xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 1,5 km | 2025 | 262/05.11.2024 | 1425 |  | 1425 | [9 empty] | 1269 |  | 1269 |  |  | 0
- | Nâng cấp thủy lợi Xám Láng, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 5,5 ha | 2025 | 3589/30.10.2024 | 880 |  | 880 | [9 empty] | 783 |  | 783 |  |  | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp TL đầu bản Nậm Xuổng, xã Vàng San | Xã Vàng San | 4,57 ha | 2025 | 3590/30.10.2024 | 824 |  | 824 | [9 empty] | 734 |  | 734 |  |  | 0
- | Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ các trường tại các bản Nậm Suổng, Nậm Sẻ, Huổi Cuổng xã Vàng San; bản Nậm Củm xã Bum Nưa, bản A Mại xã Pa Vệ Sủ, Lắng Phiếu, Xám Láng xã Nậm Khao, Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | Huyện Mường Tè | Phụ trợ | 2025 | 3616/06.11.2024 | 2700 |  | 2700 | [9 empty] | 2404 |  | 2404 |  |  | 0
- | Đường giao thông ra khu sản xuất bản San Sui, Nậm Sẻ, xã Vàng San | Xã Vàng San | 2,1 km | 2025 | 426/30.10.2024 | 1500 |  | 1500 | [9 empty] | 1335 |  | 1335 |  |  | 0
- | Đường giao thông ra khu sản xuất bản Xám Láng, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2,2 km | 2025 | 520/29.10.2024 | 2100 |  | 2100 | [9 empty] | 1870 |  | 1870 |  |  | 0
- | Kiên cố đường ra khu sản xuất tuyến Nhùng Thàng, bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 1,02 km | 2025 | 519/29.10.2024 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 890 |  | 890 |  |  | 0
D | PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU | [16 empty] | 20742 |  | 20742 |  |  | 0
I | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | [16 empty] | 6026 |  | 6026 |  |  | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | [16 empty] | 14716 |  | 14716 |  |  | 0
| Kiên cố đường ra khu sản xuất tuyến Nhùng Thàng, bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 1,02 km | 2025 |  | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 890 |  | 890
D | PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU | [16 empty] | 20742 |  | 20742
I | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | [16 empty] | 6026 |  | 6026
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | [16 empty] | 14716 |  | 14716
Note on B216: Chưa xác định thời gian thực hiện
Note on B220: Chưa xác định thời gian thực hiện
Note on B222: Chưa xác định thời gian thực hiện
Note on B224: chưa xác định thời gian dự án
Note on B225: Chưa xác định thời gian dự án
Note on B228: chưa xác định thời gian thực hiện dự án tại quyết định đầu tư
Note on B229: Chưa xác định thời gian thực hiện dự án
Note on B232: XEM LẠI TÊN DỰ ÁN chưa khớp với tên tại quyết định phê duyệt dự án
Note on B307: YÊU CẦU XEM LẠI DỰ ÁN NÀY KHÔNG PHẢI KHƠI CÔNG MỚI NĂM 2025
Note on B423: yêu cầu xem lại tổng mức đầu tư dự án chưa khớp với QĐ phê duyệt dự án
Note on G287: ADMIN: TMĐT có KHV 11.000tr NSTW 11.000 tr (sai)
Note on I287: ADMIN: TMĐT có KHV 11.000tr NSTW 11.000 tr (sai)